**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0339/2018**

uzavřené 04. 06. 2018

podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

*(dále je „Dodatek č. 1“)*

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Kopřivnice**

Se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města

IČ: 00298077

DIČ: CZ 00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1767241349/0800

Telefon: +420 556 879 411

IDDS: 42bb7zg

Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města

Pověřen k jednání ve věcech technických: Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

*(dále jen „objednatel“).*

**Zhotovitel: Severomoravská stavební společnost s.r.o.**

Se sídlem: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen: Aleš Pokluda, jednatel

IČ: 47153849

DIČ: CZ47153849

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

Pověřen k jednání ve věcech smluvních: xxx

Pověřen k jednání ve věcech technických: xxx

*(dále jen „zhotovitel“).*

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 06. 2018 Smlouvu o dílo č. 0339/2018 *(dále jen „smlouva“)* na provedení stavby spočívající v realizaci odkanalizování objektu šaten na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel není schopen plynule pokračovat v provádění díla dle časového harmonogramu z důvodu zdržených dodávek instalovaných zařízení poddodavatelů, se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0339/2018 ze dne 04. 06. 2018.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. V Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla, a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek V odst. 1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **57 kalendářních dnů od předání staveniště**.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Kopřivnici dne 13. 07. 2018 V Šenově u Nového Jičína dne 13. 07. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………….. …………………………………………………..

Mgr. Jiří Štěpán Ing. Miroslav Hruška

vedoucí odboru rozvoje města ředitel společnosti