Evidenční číslo smlouvy 525/1/2017

č. zhotovitele 17287

# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017

# Město Černošice

Zastoupeno:

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

Zastoupena: Ing.Janem Kokešem, předsedou představenstva

Ing. Stanislavem Fouskem, členem představenstva

Vladimírem Jehličkou, Dis, členem představenstva

Libuší Tintěrovou, členem představenstva

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017

II.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 525/2017 a č.17287 ze dne 11.12.2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně:

- Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících  stavebních prací ze smlouvy o dílo č. 525/2017 a č. 17287 :

  - změna trasy a rozsahu rozvodů splaškové kanalizace pro odkanalizování nově navržené přístavby i pro přepojení stávajících kanalizačních přípojek z budovy „B“ ZŠ,

  - zajištění stavební jámy u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. hřebíkování,

  - změna založení objektu – úprava základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře.

  - práce nad rámec SoD-bourací práce

- Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 2.171.312,60 Kč bez DPH, (2.627.288,25 Kč s DPH)

- Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH						29.015.276,60 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů               6.093.208,09 Kč

Cena celkem včetně DPH					35.108.484,69Kč

- S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto smluvního dodatku se termín dokončení díla stanoví na 31.5.2019.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 124. schůzi konané dne 4.6.2018 (usnesení č. R/124/1/2018) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.525/2017 a č. 17287:

- rozpočet – změna trasy a rozsahu rozvodů splaškové kanalizace

- rozpočet – dodatečné zajištění stavební jámy – hřebíkování

- rozpočet – změna založení objektu

- rozpočet- práce nad rámec SoD – bourací práce

V Černošicích dne:  …............                                           V Litoměřicích dne:…….….

……………………………….                                             ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek				Vladimír Jehlička,DiS.   Ing. Stanislav Fousek

Starosta                                                           člen představenstva      člen představenstva