**Dodatek č. 1 ke** **SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice**

Zastoupená: Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, tel. xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

E-mail: xxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: **Ing. Michal Hanuš**

sídlo: xxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČ: 76254275

DIČ: CZ7507311262

dále jen **„zhotovitel“**

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 657-2016-505201 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2016“.

(dále jen „dodatek“)

**Čl. I**

**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se dohodly v souladu se zápisem z mimořádného kontrolního dne, konaného dne 31. 10. 2016, na následující změně v původní smlouvě:

**Čl. IV Termín a místo plnění**

Změna bodu 4.1. – původní termín ukončení činnosti 18. 11. 2016 se ruší a nahrazuje novým:

**Ukončení činnosti:** zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do **28. 2. 2017.**

Důvodem úpravy termínu je omezená proveditelnost měření v některých částech vytyčovaných lokalit (zejména v oblasti rybníků).

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstává původní Smlouva beze změny.

2. Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

Ing. Karel Zvěřina Ing. Michal Hanuš

vedoucí Pobočky České Budějovice