#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 4.7.2018

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Základní škola a mateřská škola Na Slovance, Praha 8,

Bedřichovská 1

se sídlem: Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 60433256

zastoupen: PaedDr. Alenou Pelantovou, ředitelkou

(dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: Firma s.r.o.

se sídlem: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272

zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288

(dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Smluvní strany uzavřely dne 4.7.2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
   2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu posunutí termínu plnění.
2. Předmět dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v následujících termínech:*

*a) stavební práce na díle nejpozději do 31. 8. 2018;*

*b) dodávky spojené s dílem (zboží – mobiliář) nejpozději do 30. 9. 2018.“*

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
   2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
   3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
   4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Praze dne ……………… V Praze dne ………………

……………………………… …………………………………

PaedDr. Alena Pelantová, ředitelka Václav Kapal, jednatel