Spr 1392/2015

**DODATEK č. 1**

příkazní smlouvy na služby Technický dozor investora při realizaci akce „OS Chomutov - výměna střešní krytiny budovy soudu Na Příkopech 663“ ze dne 10. 3. 2018 (dále jen „**smlouva**“)

**Smluvní strany**

**PŘÍKAZCE** Česká republika – Okresní soud v Chomutově

se sídlem Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov

zastoupený předsedkyní soudu JUDr. Kateřinou Vltavskou

IČO 00024848

bankovní spojení ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 124441/0710

kontakt Bc. Jolana Krejčová – ředitelka správy soudu

tel./e-mail +420 474 698 372; jkrejcova@osoud.chv.justice.cz

 a

**PŘÍKAZNÍK** David Jeřábek

se sídlem Kadaňská 3567, 430 03 Chomutov

zastoupený David Jeřábek

IČO/DIČ 68979096/CZ7512212444

bankovní spojení Komerční banka a. s., č. ú. 2135580267/0100

tel./e-mail d\_jerabek@seznam.cz / 777 859 777

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.

**I.**

V rámci stavebních prací na šikmé části střechy OS v Chomutově bylo zjištěno, že je nutné vyměnit i stávající střešní krytinu ploché části střechy. Jelikož se tím zvětší rozsah stavebních prací a prodlouží termín realizace díla, je třeba zajistit i výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním stavby po celé období realizace stavby.

O této změně byla provedena odpovídající evidence a byla schválena odpovědnými osobami. S ohledem na tuto skutečnost, dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách smlouvy.

**Článek II., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje:**

Předmětem smlouvy jsou i dodávky a stavební práce na ploché části střechy specifikované ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

**Článek II., odst. 5.1 písm. f) smlouvy se opravuje:**

projednávání a spolupráce ohledně dodatků Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem (Okresním soudem v Chomutově) a zhotovitelem stavby a změn projektu, které nezvyšují náklady na stavbu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

**Článek II., odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o písmeno dd):**

kontrola případných změnových listů

**Článek II., odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o písmeno ee):**

v případě navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem díla, spolupracuje se zhotovitelem, autorským dozorem a objednatelem na podkladech pro uzavření Dodatku smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem díla a kontroluje rozsah a správnost rozpočtů ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

**Článek VI., odst. 1 smlouvy se mění takto:**

1. Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh staveb takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Původní cena za 3,5 měsíce činnosti TDI | Cena za činnost TDI další 2 měsíce vícepráce | Cena celkem za 5,5 měsíce činnosti TDI |
| Cena bez DPH | 35 000 Kč | 20 000 Kč | 55 000 Kč |
| DPH 21% |  7 350 Kč |  4 200 Kč | 11 550 Kč |
| Cena s DPH | 42 350 Kč |  24 200 Kč | 66 550 Kč |

**II.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazník obdrží jeden stejnopis podepsaný smluvními stranami a příkazce tři stejnopisy podepsané smluvními stranami.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 – změnové listy

*(přílohy budou přiloženy před podpisem tohoto dodatku*)

V Chomutově dne ………. 2018

Za příkazce:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Česká republika**

**Okresní soud v Chomutově**

Jméno, příjmení: JUDr. Kateřina Vltavská

Funkce: předsedkyně okresního soudu

 Za příkazníka:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **David Jeřábek**

 Jméno, příjmení: David Jeřábek