## DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2016

## Smluvní strany

Objednatel: **Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov**

**Procházkova 818, 541 01 Trutnov**

Zastoupený: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel

IČ: 00 195 201

DIČ: CZ 00 195 201

Tel. :

Fax.:

SOL Trutnov, spisová značka: Pr 748 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zhotovitel: **Stavební společnosti Žižka spol. s r. o.**

**Elišky Krásnohorské 2897**

**544 01 Dvůr Králové nad Labem**

Zastoupený: p. Vladislavem Žižkou, jednatelem

Bankovní spojení: KB Dvůr Králové nad Labem

Číslo účtu:

IČ: 49814851

DIČ: CZ49814851

Tel. :

Fax.:

Fa vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5135.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

## Předmět plnění – dílo

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo, podle níž:

a) zhotovitel se zavazuje k provedení, dokončení a předání díla - stavby:

*„Oprava vstupu do objektu Dětského centra, opatření proti vlhkosti na části fasády“*

v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

b) objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a v dohodnutém termínu řádně zaplatit.

2. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce nad rámec bodu 1. oddílu 2. této smlouvy, je k provedení těchto nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, případně změnu smlouvy v dotčených bodech a to zejména v oddílech 3. Cena prací a 4. Čas plnění a budou oceněny dle ceníku URS.

## Cena prací - díla

1. Cena prací (díla) určená rozsahem specifikovaným v oddíle 2., odst. 1., písm. a) je stanovena dohodou takto ve výši:
2. Cena podle Smlouvy o dílo 186.544,-Kč bez DPH
3. Vícepráce podle přiloženého rozpočtu 29.655,- Kč bez DPH

*Cena celkem 216 199,- Kč bez DPH*

Rozsah prací je dohodou stanoven položkovým rozpočtem.

2. Cena díla dle oddílu 2., odst. 1. bude upravena pouze po písemné dohodě smluvních stran v těchto případech:

a) objednatel změní požadavky na navržené úpravy,

b) v průběhu provádění stavebních prací dojde k nepředpokládanému nárůstu cen materiálových vstupů na straně zhotovitele (změna cen materiálů neovlivnitelná zhotovitelem).

## Čas plnění

1. Termín zahájení stavby: 1. 8. 2016

2. Termín dokončení stavby: 14. 10. 2016

3. Termín dokončení stavby dle odst.2, oddílu 4. této smlouvy je stanoven za podmínky splnění povinností objednatele, případně podmínek jiných dohod, týkajících se předmětu smlouvy, uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

4. Termín dokončení bude upraven při změně dodacích podmínek ležících mimo zhotovitele.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo z 30.6. 2016 zůstávají v platnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30.9. 2016:

………………………………………………. ……………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel Vladislav Žižka, jednatel společnosti