**Dodatek č.1**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

284 01 Kutná Hora

***zastoupen*:** panem xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**II. Zhotovitel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.**

Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně

***zastoupen:***  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti

IČ: 02573831

DIČ: CZ02573831

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

xxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

xxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„**Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 1“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **2.12** takto:

***2.12****. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2018 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2018, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 1.*

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2018 se stanovují takto:

Termín zahájení: červenec 2018

Termín dokončení: 1. 12. 2018

**Článek 3.**

**Cena za dílo**

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce **3.1.1** takto:

***3.1.1*** *Cena části díla pro rok 2018 vymezené dle odstavce* ***2.12*** *smlouvy je stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH **1 635 035,80 Kč**

slovy: jednmilionšestsettřicetpěttisíctřicetpět korun českých.

Samostatně DPH 21 % ve výši **343 357,50 Kč**

Cena díla předmětu dodatku č. 1 celkem včetně DPH je **1 978 393,30 Kč**

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 1 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto jeho přílohy:

**Položkové rozpočty:**

Kutná Hora - 05 - Oprava opěrné zdi – etapa 2018

Kutná Hora - 00 - Oprava opěrné zdi – Vedlejší a ostatní náklady 2018

Zhotovitel: Objednatel:

Ve Svrkyni, dne 11.7. 2018 V Kutné Hoře, dne 11.7.2018

………………………... ……………………………

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx starosta města

jednatelé společnosti