# Dodatek č. 1 NPÚ 450/31076/2018

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/6542/2018

**číslo zhotovitele: 05122017**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

**zástupce pro věcná jednání: Bc. Martina Rudolfová, kastelánka SZ Lysice**

**zástupce pro věci technické: Mgr. Miroslav Lanc, investiční technik**

Bankovní spojení: xxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)** na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **Pastiglia společnost pro obnovu památek, s. r. o.**

se sídlem Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C87436

IČ: 03929388, DIČ: CZ03929388

Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou

(dále jen „**zhotovitel“)** na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 12. 2. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SZ Lysice – celková obnova saly terreny**“.

2.2 Po provedení důkladného očistění půdy a krovu saly terreny, které bylo součástí díla, došlo k odhalení trhlin a dalších poškození v klenbě. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů (zápis č. 2, příloha č. 1 a č. 4, příloha č. 2).

Na velké ploše rubu klenby jsou po očištění viditelné spáry s chybějící či rozrušenou maltou mezi cihlami, jedná se o dlouhodobý proces, kdy se vlivem pohybu klenby vápenná malta postupně rozpadala. Nesoudržná malta, která snižuje únosnost, se musí odstranit a nahradit novou. Větší praskliny se musí vyklínkovat. S těmito pracemi se v projektu nepočítalo, restaurátorský záměr na obnovu malby nemohl zachytit poruchy rubu klenby. Bez provedení těchto prací hrozí poškození restaurované malby a tím zmaření díla.

2.3 Zhotovitel předložil dne 5. 6. 2018 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 74.228,68 Kč bez DPH, tj. 89.816,68 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat praskliny v rubu klenby, neboť ta byla již v minulosti opravována a její skutečný stav byl odhalen až po kompletním očištění půdy a krovů. Hodnota dodatečných prací veřejné zakázky je po započtení absolutní hodnoty změn (tj. pouze více práce ve výši 74.228,68 Kč bez DPH) 2,1 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou tedy nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **3.530.278,68 Kč bez DPH, tj. 4,271,637,18 Kč s DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne 16. 7. 2018 V Brně dne 17. 7. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

ředitel jednatelka