Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 180191

Č.j.: 2018/4274/NM

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | doc. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „objednatel“) |

**2. Zhotovitel: Krutart s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Karlovo náměstí 557/30, Praha 2, Nové Město, PSČ: 120 00 |
| Zastoupený:  | Martinem Jůzou, jednatelem |
| IČO:  | 03533450 |
| DIČ: Číslo účtu: | CZ03533450xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | (dále jen „zhotovitel“) |

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 26.2.2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl., a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. 180191 (dále jen „Smlouva“).

Tento dodatek se uzavírá z důvodu toho, že v průběhu realizace Smlouvy dospěl objednatel k závěru, že bude nutné realizovat dodatečné služby a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty ve Smlouvě. Tyto dodatečné služby a dodávky jsou nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy. Změna v osobě zhotovitele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem od zhotovitele na základě uzavřené Smlouvy a také v souvislosti s autorskými právy zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na dodatečných službách a dodávkách, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.

**II.**

1. **Ustanovení článku II. odst. 1 Smlouvy se mění a po změně zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě. Doba plnění se sjednává následovně: zahájení činností na díle - neprodleně po podpisu této smlouvy, ukončení činností na díle – nejpozději do **28.10.2018**.

1. **Ustanovení článku III. odst. 2 Smlouvy se mění a po změně zní:**

Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran.

Cena díla vymezeného v článku I Smlouvy, činí celkem: 1 048 400,- Kč, výše 21 % DPH činí: 220 164,- Kč, celková cena díla vč. DPH činí 1 268 564,- Kč.

Cena části díla vymezeného v dodatku č. 1 Smlouvy, činí celkem: 913.200,- Kč, výše 21 % DPH činí: 191.772,- Kč, celková cena díla vč. DPH činí: 1.104.972,- Kč.

Celková cena díla vymezeného v článku I Smlouvy a v dodatku č. 1 Smlouvy, činí celkem: 1.961.600,- Kč, výše 21 % DPH činí: 411.936,- Kč, celková cena díla vč. DPH činí 2.373.536,- Kč.

**III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je platný a závazný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha - položkový rozpočet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.,  |   | Martin Jůza, jednatel společnosti |