**Dodatek č.1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**

 Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

 IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

 Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

 Číslo účtu: 1160158389/0800

### 2. Zhotovitel : Název: SOVIS CZ, a.s.

 Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

 IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

 Zastoupený: Petr Smola, Ing. Zdeněk Havel

 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2720

 Bankovní spojení: xxxxx

 Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: xxxx

 V technických věcech jedná

 za objednatele: Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

 tel.: xxx, mobil: xxx

 za zhotovitele: xxx

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „**Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova**“. V průběhu realizace zakázky však došlo k několika okolnostem, které oproti původním předpoladům vyžadují prodloužení termínu dokončení některých částí díla. Zejména se však jedná o souběh s další stavební zakázkou a to na revizalizaci Komensého ulice v centru města, kde dopravní inspektorát odmítá vydat sohlas s dopravně inženýrským opatření (DIO) na plánovanou přeložku plynovodu na části díla s názvem **Revitalizace prostranství „Zbořeniště“**. Ná části díla s názvem **Revitalizace parku u Brdského potoka je** pak prodloužení termínu způsobeno zejména požadavkem architekta na zpracování a odsouhlasení podrobné dílenské dokumnetace. Z výše uvedených důvodůse smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:

1. **V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odstavec 2 následovně:**

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že zrealizuje celou část díla **Revitalizace parku u Brdského potoka** nejpozději do:

 **03.09.2018**

 Zhotovitel se dále zavazuje, že zrealizuje celou část díla **Revitalizace prostranství „Zbořeniště“** nejpozději do:

 **03.09.2018**

Zhotovitel se dále zavazuje, že dokončí realizaci části díla **Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice** (první část chodníku v délce 223 m – ul. V Aleji a prostor za kapličkou) nejpozději do:

 **31.08.2018**

Zhotovitel se dále zavazuje, že dokončí zbývající část díla **Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice** (druhá část chodníku v délce 177,5 m – ul. Gebauerova) nepozději do:

 **02.11.2018**

Tato část díla díla (**Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice** – druhá část chodníku v délce 177,5 m – ul. Gebauerova) bude realizována pouze v případě, že se na ni objednateli podaří získat dotaci.

**III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19. 04. 2018.

V Hradci Králové, dne 29.06.2018 V Nové Pace, dne 29.06.2018

……………………………………… ………………………………………

Zhotovitel Objednatel

SOVIS CZ, a.s.město Nová Paka

Petr Smola, předseda představenstva Mgr. Josef Cogan, starosta

………………………………………

Zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva