****

**DODATEK č.1**

**ke smlouvě o dílo 435/2016/SOD**

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA:

**PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Arch. Alice Štěpánková*  *Ing. Arch. Dominik Landkammer* |
| tel.: | *323 618 156, 725 026 765* |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | ***Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.*** |
| sídlem: | *Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56* |
| zastoupený: | *Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva* |
| bankovní spojení | *KB a.s., pobočka Praha 5* |
| číslo účtu: | *19-1583390227/0100* |
| IČO: | *47116901* |
| DIČ: | *CZ47116901* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Vendula Koterová* |
| tel.: | *257 110 283* |
| email | *koterova@vrv.cz* |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo č. 435/2016/SoD. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“):

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *1* je úprava rozsahu předmětu plnění, termínů dodání a ceny jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro investiční akci „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“.

# **Předmět plnění**

S ohledem na úpravu zadání v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se článek 1 „Předmět smlouvy“ upravuje takto:

* 1. *Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy dokumentaci architektonickou studii, projektovou dokumentaci územní řízení a* ***projektovou dokumentaci v podrobnosti pro provedení stavby*** *(dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II.ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“, včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí.*

*1.6. Dokumentace pro stavební povolení* ***v podrobnosti pro provedení stavby*** *bude objednateli předána 6 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o stavební povolení zajistí rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla).* ***Součástí DSP/DPS bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS pro účely výběrového řízení na zhotovitele****.*

***Odstavec 1.7. se ruší****.*

# **Doba provádění díla**

S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují termíny stanovené v článku 2. „Termín plnění“ takto:

*2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení* ***v podrobnosti pro provedení stavby*** *včetně inženýrské činnosti a* ***výkazu výměr a kontrolního rozpočtu za účelem získání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku****. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den.* ***Tento termín zahrnuje rovněž dobu potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci****.*

***Odstavec 2.4. se ruší.***

# **Cena díla**

S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují ceny jednotlivých stupňů projektové stanovené v článku 5 „Cena díla“ takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **bez DPH** | **včetně DPH** |
|  | Za vypracování a odevzdání architektonické studie v souladu s čl. 2.1. | 50 000 | 60 500 |
|  | Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí příslušném počtu paré dle SOD včetně zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | 190 000 | 229 900 |
|  | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 10 000 | 12 100 |
|  | *Za vypracování a odevzdání dokumentace pro stavební povolení* ***v podrobnosti pro provedení stavby*** *v příslušném počtu paré dle SOD včetně zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení* | ***174 000*** | ***210 540*** |
|  | Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí | 10 000 | 12 100 |
|  | ***Ruší se*** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| Cena celkem | ***434 000*** | ***525 140*** |

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek č. *1* nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. *1* na svém jednání konaném dne *21.6.2018* pod č. usnesení *18-29-013*.
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne 22.06.2018* | *V Praze* | *dne* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  |  | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |