DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice

Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

Michal Krpec, referent OTS

IČ:	002 98 077

DIČ:	CZ 002 98 077

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:	1767241349/0800

dále jen „objednatel“

Zhotovitel 	Hrušecká stavební spol. s r.o.

Sídlo:

Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR:

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 19/2018/OMM (dále jen „smlouva“)

- Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle DPS z 08/2016 vypracované společností Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

- V průběhu realizace stavby „Energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více-práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

- Změna zateplení čel žiletek

- Lodžie – nutnost změny technického řešení z důvodu stávajícího technického provedení – skladby nových podlah budou provedeny na stávající vyspárované, předem zdrsněné povrchy podlah

- Změna tvaru a počtu větracích mřížek dle skutečného stavu

- Stříšky a atiky nad balkóny – z důvodu zajištění ochrany před srážkami a pronikání vody do objektu bylo nutno sjednotit úpravu v celém rozsahu do hydroizolačního materiálu

- Zvýšení atik, nutnost úpravy spádu stávajícího střešního pláště, dodávky a montáž minerální vaty pod podtlakové ventily, úpravy spojené s výměnou VZT – záklopy z OSB desek a detaily hydroizolací

- Vyrovnání povrchu zdiva před prováděním KZS nad rámec rozsahu obsaženého v SOD, oprava povrchu v místech demontáže obkladů – vyrovnání, doplnění kaveren

- Okapové lišty na konstrukcích balkónů, zvýšený rozsah statického zajištění poruch obvodových panelů, které bylo možno zjistit až po stavbě lešení

- Výměna nadstřešení bočního – štítového vstupu do objektu za nový obloukový nádstřešek

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/2018/OMM ze dne 23. 3. 2018.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:

|  | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo č. 19/2018/OMM | 15 604 026,30 | 2 340 603,95 | 17 944 630,25 |
| Neprováděné práce dle dodatku č.1 | -503 116,83 | -75 467,52 | -578 584,35 |
| Dodatečné práce dle dodatku č.1 | 1 147 605,22 | 172 140,78 | 1 319 746,00 |
| Cena díla celkem dle dodatku č.1 | 16 248 514,69 | 2 437 277,21 | 18 685 791,90 |

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst.2., a to tak, že se termín dokončení díla a jeho předání objednateli v části díla – provedení obvodového pláště, z důvodu nepředvídatelného výskytu chráněných živočichů – zj. Rorýse obecného a Vrabce domácího upravuje takto:  	zahájení prací na obvodovém plášti	10.8.2018					dokončení prací na obvodovém plášti	28. 9. 2018

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VIII. Platební podmínky, a to tak, že se doplňuje odstavec 16 :

16. Fakturace bude prováděna dle § 92e zákona č.235/2004 Sb. Objednatel jako plátce DPH prohlašuje, že předmět díla použije ke svým ekonomickým činnostem.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 8 včetně položkových rozpočtů a příloh

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi konané dne 26. 6.2018 usnesením č. ………….

V Kopřivnici dne …………………………		V Hruškách dne …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………

Ing. Miroslav Kopečný

starosta