**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo**

Uzavřené dne 2.7.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Česká agentura pro standardizaci**

**Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1**

**IČ: 06578705, DIČ: není plátce DPH**

**Č.Ú.: XXXXXXXX**

**zastoupen: Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem**

**Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze**

**Univerzitní centrum energeticky efektivních budov**

**Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad**

**IČ : 68407700, DIČ: CZ68407700**

**Č.Ú.: XXXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXX**

**zastoupen doc. Ing. Lukášem Ferklem, Ph.D., ředitelem**

*Tímto dodatkem č. 1 se smlouva z 2.7.2018 mění následovně:*

IV.

Cena a termíny dokončení Díla

## Cena za Dílo v celkovém rozsahu dle čl. I této smlouvy činí **1 175 000,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionstosedmdesátpěttisíc korun českých).

## K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

## Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé fáze Díla budou Zhotovitelem dokončeny a předány Objednateli v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 | 31.7.2018 | **350 000,- Kč bez DPH** |
| Fáze 2 | 30.9.2018 | **350 000,- Kč bez DPH** |
| Fáze 3 | 30.11.2018 | **475 000,- Kč bez DPH** |

## *Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.*

## *Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech.*

V Praze dne V Buštěhradě dne

................................................. .................................................

**Mgr. Zdeňkem Veselý, generální ředitel doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D., ředitel**

*objednatel zhotovitel*