Příloha č. 1: „Položkový rozpočet – výkaz výměr (vícepráce) z 12. 7. 2018“

**Položkový rozpočet**

Víceprací zpracovaný na základě závěrů jednání kontrolního dne č. 1 stavby: "Oprava zpevněných ploch“ (smlouva o dílo č. I-3/2018), konaného 11. 7. 2018

**Výkaz výměr (aktualizace)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. Č.  |  Typ |  Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem bet DPH |
| 26 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl.60 mm š.do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 441,02 | 396,66 | 174 934,99 |

**Výkaz výměr (původní dle SoD I-3/2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. Č.  |  Typ |  Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem bet DPH |
| 26 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm š.do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 441,02 | 266,00 | 117 311,30 |

**Navýšení položky: Celkem bez DPH 57 623,69 Kč**

**DPH 21 % 12 100,97 Kč**

**Cena celkem včetně DPH 69 724,66 Kč vč. DPH**

**Komentář:** Změna byla provedena z důvodu zajištění dostatečné tloušťky a složení asfaltového betonu pro pojezd plně naložených nákladních vozidel, ke kterému může v budoucnu docházet (dovoz rašeliny, písku apod.).

V Opočně 12. 7. 2018

xxxxx

 zástupce zhotovitele ……………………………..

xxxxx

technický dozor objednatele ……………………………..

xxxxx

Projektantka ……………………………..

xxxxx

zástupce objednatele ……………………………..