C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.png

údržba

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Diagnostika mostu -111/38810 Smrček - most

ev. č. 38810-1"

Číslo smlouvy objednatele: 9/2018-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele: 18 009 00

Článek 1  
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

**Objednatel:**

se sídlem: **zastoupený:**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxx, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

xxxxxxxxxxxx, investiční náměstek Ing. xxxxxxxxxxxková xxxxxxxx

smluvních: technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen **,,Objednatel“)**

Komerční banka, a.s.

xxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

**a**

**Zhotovitel:**

se sídlem: **zastoupený:**

Bezová 1658,147 14 Praha 4

xxxxxxxxxx - jednatelem, Ing. xxxxxxxxxxxxxným - jednatelem, xxxxxxxxxxx - jednatelem

(každý z nich jedná samostatně) zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 2994

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, jednatel

technických: Bankovní spojení: Č. účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

xxxxxxxxxxx

ČSOB, a.s.

xxxxxxxxxx

40763439

CZ40763439

xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel") (společně také jako **„Smluvní strany"** nebo jednotlivě **„Smluvní strana")**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2018-KSÚSV uzavřené dne 25.01.2018, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek 2 Předmět Smlouvy“ a „Článek 4 Cena díla“.

Článek I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 9/2018-KSÚSV (18 009 00) (dále jen ,,smlouva“) ze dne 25.01.2018 na zpracování diagnostického průzkumu mostu: „III/38810 Smrček - most ev. č. 38810-1“
2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je rozhodnutí o způsobu opravy mostu. Most byl dne 29.03.2018 uzavřen pro veškerý provoz. S ohledem na zjištěné skutečnosti, zejména dopis č.j.: PX 1553/2018 ze dne 28.03.2018 a Mimořádnou prohlídku již není důvod ke zpracování celého rozsahu diagnostiky a zadavateli postačí pouze základní diagnostika, z níž bude patrno, že most je z důvodu bezpečnosti nevyhovující pro silniční dopravu a z níž dále vyplynou podklady pro zpracování PD pro všechny stupně dokumentace - ÚR a SP, bude-li nutné odstranit most včetně spodní stavby.
3. Ke zmenšení rozsahu plnění tak dochází na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření smlouvy a smluvní strany upravují Článek 2 o méněpráce, kterými jsou: Ověření složení vozovkového souvrství, výpočet zatížitelnosti a návrh opravy (3 varianty).
4. V návaznosti na Článek 2 odst. 2.4. a Článek 4 odst. 4.12. smlouvy je smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Upravený rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 9/2018-KSÚSV (18 009 00) ze dne 25.01.2018 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Upravená cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.04.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne:

1 8. 06. 2018

V Jihlavě dne:

In

POWTEX \*Po

Bezová 1658, 147 i- -4-

. V.L\*\*

Praha 4

.PPpwkovc; ■;

Kowwstó i 1‘ ;-i‘