**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003490

Číslo smlouvy zhotovitele: 18W22 002

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**Woring s.r.o.**

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel”)

Smluvní strany uzavřely dne 16.01.2018 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování technické měřené studie pro stavbu:

„I/20 Plzeň, mosty Rondel ev.č. 20-034 a 20-035, technická měřená studie - křižovatka Rondel”

**Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:**

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání konceptu jednotlivých variant technické studie došlo ze strany zástupců MMP- ÚKRMP k požadavku zpracování další podvarianty, která bude řešit v rámci územního plánu města Plzně regulační podmínky pro novou plánovanou zástavbu, je nutné posunout termín dokončení studie.

Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:

Původní termíny :

Čistopis studie do 31.08.2018.

Nový upravený termín:

Doplněný koncept studie do 30.10.2018 **Čistopis studie do 30.11.2018.**

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: 23-07-2018

Za objednatele: Za zhotovitele: