Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 „CDZ – Zpracování podkladů pro hodnocení projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci z IROP

I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem – ředitelem

IČ: 			00844004

DIČ: 			CZ00844004

Tel.: 			553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: 	ČNB, pobočka Ostrava,  č.ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ a „PNO“)

a

ProFaktum, s.r.o.

Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena Ing. Lucií Ligockou, ve všech věcech smluvních, která je jako (jednatel, majitel, spolumajitel) firmy oprávněna za ni samostatně jednat,

IČ: 			28568087

DIČ: 			CZ28568087

Telefon: 		XXXXXXXX,	e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXX, 	č.ú.: XXXXXXXX

(„dále jen zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 11.8.2017 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravující:

II.

Předmět smlouvy.

Předmětem úpravy předmětu plnění této smlouvy je aktualizace podkladů pro hodnocení žádosti o dotaci z IROP, která bude předkládána do výzvy č. 75 (je nutná aktualizace projektu z důvodu vzniklého prodlení při procesu získání potřebných stanovisek institucí, které má vliv na změnu rozpočtů a harmonogramu)

Vícepráce v souvislosti s aktualizací spočívají v:

-  	Aktualizaci průzkumu trhu

-       Aktualizaci rozpočtu

-       Aktualizaci harmonogramu

-       Novém zpracování finanční analýzy

-       Aktualizaci dokumentů

Ostatní ustanovení tohoto článku jsou beze změny.

III.

Lhůta plnění díla

- Aktualizace dle čl. II tohoto Dodatku č. 3 bude provedena do 10 pracovních dnů od předání upraveného stavebního rozpočtu (předpoklad 15. 8. 2018)

- Žádost o dotaci bude předložena nejpozději k 30. 8. 2018.

IV.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly navýšit za provedenou aktualizaci dle čl. II tohoto Dodatku č. 3

cenu díla uvedenou v čl. V. smlouvy o 20 000,- Kč bez DPH.

Celková cena díla bez DPH činí 140 000,- Kč.

Cena celkem včetně DPH činí 169 400,- Kč.

- Navýšená částka bude fakturována zhotovitelem po provedené aktualizaci dle čl. II. tohoto Dodatku č. 3 v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

- Ostatní platební podmínky, zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 včetně Dodatku č. 1 
a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, s jeho obsahem souhlasí 
a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli a že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Znění tohoto Dodatku č 3. není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech jeho náležitostí.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, a to v zákonem stanovené lhůtě.

6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu prvopisu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

| V Českém Těšíně, dne: 11.7.2018 Za zhotovitele: Ing. Lucie Ligocká jednatel | V Opavě, dne: 24. 7. 2018 Za objednatele: Ing. Zdeněk Jiříček ředitel PN v Opavě |
| --- | --- |