ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Dodatek č. 1 k objednávce (smlouvě)**

uzavřené dne 26. 3. 2018 číslo objednatele: 06EU-003627

Číslo dodavatele: 18.0149-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901 NIV

**I/20 Prádlo -Nepomuk, II. etapa odstraňování staré hlukové zátěže**

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Dodavatel: |
| Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o. |
| Bankovní spojení: ČNB | Adresa: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | Bankovní spojení: ČSOB |
| IČO: 65993390 | číslo účtu: 473366133/0300 |
| DIČ: CZ65993390 | IČO: 63981378  DIČ: CZ63981378  Kontaktní osoba: Ing. Věra Ládyšová |

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na posunu lhůty pro dodání či termínu plnění s ohledem na to, že nebylo možné provést měření z důvodu nestandardní skladby a intenzity dopravy na komunikaci I/20 kvůli její rozsáhlé rekonstrukci na několika místech.

1. **Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:**

|  |  |
| --- | --- |
| Původní lhůta pro dodání či termín dodání: | do 31.08.2018 |
| Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: | **do 30.11.2018** |
|  |  |

1. **Závěrečná ustanovení Dodatku:**

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Stránka 1 z 2

Dodatek č. 1 je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

V Plzni dne 26-07- 2018 V Praze dne 24. 7. 2018

Stránka 2 z 2