DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/KE21 uzavřené dne 20. 9. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Zastoupená: Ing. Vladimírem Stachem - kvestorem

(dále jen jako „TUL“)

a

- Název/Firma: KEnergy s.r.o.

Se sídlem: Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol

IČ: 22796975

DIČ: CZ22796975

Bank. spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Zastoupená: Bc. Danielem Koutem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 2017/KE21 uzavřené dne 20. 9. 2017 (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že požadovaný předmět plnění dle čl. 3 smlouvy bude využit v rámci 100. výzvy Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 5: Energetické úspory, specifický cíl 5.1 – snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie namísto 70. výzvy téhož. Předmět plnění tak musí být v souladu s podmínkami, zněním a požadavky 100. výzvy.

- Cena za dílo dle čl. 7 bude z důvodu na straně objednatele (změna vstupní sekce) navýšena takto:

  - cena za zpracování Projektové dokumentace o 9.500 Kč bez DPH, tzn., že celková cena za zpracování Projektové dokumentace činí 164.500 Kč bez DPH,

  - cena za zpracování Energetického posudku (včetně EŠOB a PENB) o 4.500 Kč bez DPH, tzn., že celková cena za zpracování Projektové dokumentace činí 94.500 Kč bez DPH,

Výše uvedené částky budou posléze fakturovány ve smyslu čl. 8 písm. a) smlouvy.

- Termín dokončení dle čl. 5 písm. a) se mění z důvodu na straně objednatele (požadavek na přepracování energetického posudku k jinému projektu (Vesec), přičemž zhotovitel neměl kapacitu na obě plnění a z hlediska podmínek příslušného dotačního titulu bylo nutné nejdříve vyřešit již běžící projekt (Vesec)) takto:

  - Dokončení Projektové dokumentace nejpozději do 31. 8. 2018,

  - Dokončení Energetického posudku nejpozději do 25. 9. 2018,

  - Dokončení žádosti o dotaci nejpozději do 14. 10. 2018.

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž TUL obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

| Razítko a podpis …………………………………………. Bc. Daniel Kout jednatel společnosti KEnergy s.r.o. V Liberci, dne | Razítko a podpis …………………………………………… Ing. Vladimír Stach kvestor V Liberci, dne |
| --- | --- |