HARMONOGRAM STAVBY

Výstavba skleníku včetně fytotronu - 2017/0041

|  | ROK | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Měsíc | květen ; |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | j srpen j |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen j |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden ; |  |  |  |  | únor i |  |  |  | březen |  |  |  |
|  | Týden | co | O) | o CM | CM | CM CM | co CM | 'šT CM | LO CM | CO CM | ls- CM | CO CM | O) CM | O CO | co | CM CO | CO CO | 'šT CO | LO CO | co co | ls- co | co co | O) co | o ’sr | íř | CM ’sr | co ’sr | ’sr ’sr | LO ’ST | CO ’ST | h- | oo ’sr | a> | O LO | LO | CM LO | - | CM | CO |  | LO | co | h- | 00 | CT> | O |  | CM | CO |
| Podpis SoD | 21.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí staveniště | 31.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava území, demolice, zemní práce | 1.6.-30.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýrské sítě | 1.6.-31.7.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž skleníku | 1.6.-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž fytotronu | 1.6.2018-13.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce HSV | 1.6.2018-31.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce PSV | 1.8.2018-17.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, vnitřní vybavení, úklidové práce | 2.1.-27.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby | 28.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

Ing. Vlastimil Kaňovský

generální ředitel

KLEMENT a.s.

v plné moci