

**HARMONOGRAM STAVBY**

Výstavba skleníku včetně fytotronu - 2017/0041

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROK | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Objekt | Měsíc | květen ; | | | | | červen | | | | červenec | | | | j srpen j | | | | | září | | | | říjen j | | | | | listopad | | | | prosinec | | | | leden ; | | | | | únor i | | | | březen | | | |
|  | Týden | co | O) | o  CM | CM | CM  CM | co  CM | 'šT  CM | LO  CM | CO  CM | ls-  CM | CO  CM | O)  CM | O  CO | co | CM  CO | CO  CO | 'šT  CO | LO  CO | co  co | ls-  co | co  co | O)  co | o  ’sr | íř | CM  ’sr | co  ’sr | ’sr  ’sr | LO  ’ST | CO  ’ST | h- | oo  ’sr | a> | O  LO | LO | CM  LO | - | CM | CO |  | LO | co | h- | 00 | CT> | O |  | CM | CO |
| Podpis SoD | 21.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí staveniště | 31.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava území, demolice, zemní práce | 1.6.-30.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýrské sítě | 1.6.-31.7.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž skleníku | 1.6.-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž fytotronu | 1.6.2018-13.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce HSV | 1.6.2018-31.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce PSV | 1.8.2018-17.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, vnitřní vybavení, úklidové práce | 2.1.-27.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby | 28.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

**Ing. Vlastimil Kaňovský**

generální ředitel

KLEMENT a.s.

v plné moci