**HARMONOGRAM STAVBY**

Výstavba skleníku včetně fytotronu - 2017/0041

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ROK | 2018 | 2019 |
| Objekt | Měsíc | květen ; | červen | červenec | j srpen j | září | říjen j | listopad | prosinec | leden ; | únor i | březen |
|  | Týden | co | O) | oCM | CM | CMCM | coCM | 'šTCM | LOCM | COCM | ls-CM | COCM | O)CM | OCO | co | CMCO | COCO | 'šTCO | LOCO | coco | ls-co | coco | O)co | o’sr | íř | CM’sr | co’sr | ’sr’sr | LO’ST | CO’ST | h- | oo’sr | a> | OLO | LO | CMLO | - | CM | CO |  | LO | co | h- | 00 | CT> | O |  | CM | CO |
| Podpis SoD | 21.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání a převzetí staveniště | 31.5.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava území, demolice, zemní práce | 1.6.-30.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýrské sítě | 1.6.-31.7.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž skleníku | 1.6.-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výroba, dodávka a montáž fytotronu | 1.6.2018-13.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce HSV | 1.6.2018-31.1.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební práce PSV | 1.8.2018-17.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce, vnitřní vybavení, úklidové práce | 2.1.-27.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání stavby | 28.2.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

**Ing. Vlastimil Kaňovský**

generální ředitel

KLEMENT a.s.

v plné moci