****

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 1/2018 ze dne 15. 1. 2018**

Mezi:

**Objednatelelem:**

**Východočeská galerie v Pardubicích**

Sídlo: Zámek č.p. 3, 530 02 Pardubice

IČO: 00085278

DIČ: CZ00085278

Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice

Číslo účtu: 3439561/0100

Zastoupená: PhDr. Hanou Řehákovou, ředitelkou

a

**Zhotovitelem:**

**MIBAG sanace spol.s r.o.**

Sídlo: Na Radosti 402,155 21 Praha 5 - Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ25773062

Zastoupeným: .........................................., jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68917

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Číslo účtu: 1001071817/5500

**pobočka Šumperk**

se sídlem Šumperk, Lupěné 44 zastoupena ....................................

Smluvní strany se dohodly na změně znění článku II. Rozsah předmětu plnění, odstavec 1, článku III. Termíny plnění, odstavec 1, a článku IV. Cena za dílo, odstavec 1 smlouvy.

Nové znění článku II., odstavce 1, článku III. odstavce 1 a článku IV., odstavce 1:

**II. Rozsah předmětu plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení výše uvedeného díla v rozsahu položkové cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/2 (nabídkového) rozpočtu ze dne 11. 1. 2018, cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/4 ze dne 29. 1. 2018, cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/7 ze dne 16. 3. 2018 a cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/8a ze dne 17. 7. 2018. Nabídkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy.

**III. Termíny plnění**

1. Provedení díla se zhotovitel zavazuje provést v následujících sjednaných termínech:

Dokončení prací v rozsahu bodu II.: **nejpozději do:** 5. září 2018

**IV. Cena za dílo**

1. Celková cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. odstavec 1 této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/2 ze dne 11. 1. 2018 ve výši 247.091,- Kč včetně DPH, cenové nabídky č. V 18 701/4 ze dne 29. 1. 2018 ve výši 123.500,- Kč včetně DPH, cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/7 ze dne 16. 3. 2018 ve výši 209 904,- Kč včetně DPH a cenové nabídky zhotovitele č. V 18 701/8a ze dne 17. 7. 2018 ve výši 76 696, - Kč včetně DPH . Cenové nabídky jsou součástí této smlouvy. Celková cena za dílo činí:

cena za zhotovení prací bez DPH: 543 133,00 Kč

DPH ve výši 21% celkem: 114 058,00 Kč

Celková cena za zhotovení díla s DPH : 657 191,00 Kč

Tato celková cena je cenou maximální za zhotovení celého díla dle schválených cenových nabídek, pokud nedojde ke změně v sazbě daně DPH.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. 1/2018 ze dne 15. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne 27. 7. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………. …………………………………….

PhDr. Hana Řeháková ...........................

ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích vedoucí pobočky MIBAG sanace spol.s r.o.Šumperk