Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz

# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 14995/SOPK/17 ze dne 13.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 144

Zastoupena RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

VHS Consult s.r.o.

Sídlo:	č.p.135, 391 81 Řípec

Zastoupený:	Ing. Pavlem Štěpánem, jednatelem

IČO: 064 89 249

Bankovní spojení: xxx  Číslo účtu: xxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn.

C - 26748

Telefon:  xxx

(dále jen „zhotovitel”)

  - Vzhledem ke skutečnosti, že:

    - účinnost Smlouvy o dílo nastala později, než v termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo;

    - kvůli nevhodným meteorologickým podmínkám nebylo možné provést inženýrsko – geologické průzkumné práce v plánovaných termínech; a

    - po jednání zhotovitele s příslušným správním úřadem (MěÚ Hlinsko, OŽP) bylo úřadem stanoveno, že je nutné zahájit a vést dvě samostatná stavební řízení (rybník Loch až po rozdělovací objekt včetně + potok pod rybníkem, rybník Velká Kamenice a potok) namísto jednoho stavebního řízení a že část stavby bude povolena územním souhlasem (tůně),

- v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo pro účely splnění předmětu smlouvy, přerozdělit části díla dle čl. 2.2 Smlouvy o dílo, navýšit cenu části díla b), která musí být vzhledem k výše uvedeným skutečnostem více podrobná a současně snížit cenu části díla a) o cenu, o kterou se zvýšila cena části díla b), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Čl. 2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně);

- vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu;

- výkon autorského dozoru.“

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

| Část díla | Termín |
| --- | --- |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně) | do 30.9. 2018 |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | do 30.10. 2018 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |

  - Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

| Část díla | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a k územnímu řízení (tůně) a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a obstarání územního souhlasu (tůně) | 615 000,- Kč | 744 150,- Kč |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | 115 000,- Kč | 139 150,- Kč |
| c) výkon autorského dozoru | 220 000,- Kč | 266 200,- Kč |

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Pavel Štěpán |
| AOPK ČR, ředitel (objednatel) |  | Jednatel VHS Consult s.r.o. (zhotovitel) |