# Dodatek č. 1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

## Smluvní strany

##

**Objednatel: MČ Praha - Štěrboholy**

sídlo: Granátnická 497/1, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

zastoupený: p. Františkem Ševítem - starostou městské části

IČO: 00231371

DIČ: CZ00231371

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

smluvních: p.František Ševít -starosta městské části

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel: VRŠA - SPORT s.r.o.**

sídlo: Štichova 648/40, 14900 Praha 4 – Háje

zastoupený: p. Lubomírem Vršeckým, jednatelem společnosti

Bank. spojení:

č. účtu: 272922391/0300

IČO: 27894258

DIČ:     CZ27894258

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

smluvních: p. Lubomír Vršecký, jednatel společnosti

technických: p. Zdeněk Vršecký

Obchodní rejstřík – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 124798

(dále jen **zhotovitel**)

**Článek I.**

**Preambule**

Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s čl. III odst. 2.  výše uvedené smlouvy o dílo na akci **"Výměna starých tenisových povrchů ve Sportovním areálu Štěrboholy“** tento Dodatek č.1.

**Článek II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, požadovaných objednatelem. Nezbytnost provedení víceprací se projevila po demontáži starých povrchů. Specifikace požadovaných prací a jejich kalkulace je uvedena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o částku 88 860 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

**Článek III.**

**Další ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

V Praze dne: 9. července 2018 V Praze dne : 9. července 2018

 Za zhotovitele : Za objednatele :

 ……………………………………………….. ……………………………………………………….

 Lubomír Vršecký František Ševít

 VRŠA - SPORT s.r.o. starosta MČ Praha - Štěrboholy