**DODATEK č. 3**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**č. smlouvy objednatele: 66/2017**

**Název díla:**

**„Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: ŠINDLAR s r.o.**

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

**IČO: 260 03 236**

**DIČ: CZ 260 03 236**

**Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti**

**Zástupce ve věcech technických:**

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 19512 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2017.

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje následující:

*Původní znění:*

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 30.01.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV): do 3 měsíců od projednání v Komisi pro rybí přechody

Ukončení díla (předání a převzetí 4 paré PD po schválení v IK): 29.06.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

*Nové znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **30.01.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí 2 paré PD po ZVV): **30.09.2018**

**Ukončení díla** (předání a převzetí 4 paré PD po schválení v IK): **30.10.2018**

**Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne …………… V Hradci Králové dne……………….

---------------------------------------- -----------------------------------------

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Miloslav Šindlar

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik ŠINDLAR, spol. s r. o.

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele