**D O D A T E K  č. 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O**

**ze dne 5. března 2018**

**Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: ul. Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena: Ing. Vandou Palowskou, ředitelkou

IČ: 00577235

DIČ: CZ00577235

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9137791/0100

 (dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní** **firma T-DEX, s.r.o.**

se sídlem: Oldřichovice 175, Třinec 739 61

zastoupena: Miroslavem Masarikem (jednatelem)

IČ: 25388746

DIČ: CZ25388746

bankovní spojení: ČSOB Třinec

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miroslav Masarik (jednatel), tel.: 775348090

(dále jen „**zhotovitel**“)

 (dále též společně „smluvní strany“)

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 5. března 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Základní ustanovení

1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí učeben ve II.NP, křídlo Komenského, v budově školy na ulici Tyršova, v areálu Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.

V průběhu realizace těchto stavebních prací vyvstaly požadavky na změnu řešení elektro rozvaděčů. K úpravě elektro rozvaděčů došlo v souvislosti s novou normou platnou od ledna 2018. (článek č.411.3.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3.). Dle nové normy každý světelný obvod musí být opatřen samostatným proudovým chráničem. Tato změna vyvolá dodatečné práce, které jsou definovány v příloze tohoto dodatku

1. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

Změny smlouvy

1. **Článek V. Cena za dílo, odst. 1. se nahrazuje takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH v Kč | DPH 21 % v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
| Stavební práce dle Smlouvy o dílo (bez Dodatku č. 1) | 4 609 258,00 | 967 944,00 | **5 577 202,00** |
| Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 (příloha č. 2) | 59 280,00 | 12 448,80  | **71 729,00** (zaokr.) |
| **Cena celkem** | **4 668 538,00**  | **980 392,80** | **5 648 931,00**  |

Souhrnný rozpočet stavby dle původní Smlouvy o dílo je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.

Rozpočet víceprací dle dodatku č. 1 je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo. .

1. **Podrobná specifikace víceprací je uvedena v přílohách tohoto dodatku, které rozšiřují přílohy smlouvy.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech originálních vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem předání druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

Přílohy:

Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací dle dodatku č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Českém Těšíně dne 12.7.2018 |  | V Českém Těšíně dne 12.7.2018 |
| podpis |  | podpis |
| za objednateleIng. Vanda Palowskáředitelka |  | za zhotoviteleMiroslav Masarik jednatel |





