- DODATEK Č. 2

- SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 5. 2016

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 			náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:	Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623

Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609

IČ: 					00268321

DIČ: 					CZ00268321

Peněžní ústav: 			Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu: 			2621521/0100

I.2. Zhotovitel:   			sport cité + s.r.o.

sídlo firmy: 			Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zápis v obchod. rejstříku:		vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Výstup

- IČ:					04929845

- DIČ:					CZ04929845

Peněžní ústav: 			ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 			273799671/0300

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016

- Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které nastaly z důvodu nedostatečného provedení stávajících podkladních vrstev pod hřištěm na volejbal a atletickou dráhou, kde není provedena drenáž. Projektant nově navrhl způsob odvodnění vybudováním tří napojovacích šachet, do nichž budou zaústěny drenážní svody z hřiště na volejbal a atletického oválu.

Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

II.	Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ  se upravuje následovně:

Z důvodu neprovedených drenáží ve stávajících podkladních vrstvách pod hřištěm na volejbal a atletickou dráhou požádal zhotovitel o prodloužení termínu realizace. Z důvodu vypracování projektového řešení odvodnění, následného provedení víceprací není možné stavbu zrealizovat v termínu původně předpokládaném.

Stávající znění odst.III.2 ve Smlouvě o dílo se ruší a nadále platí toto nové znění:

Dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vč. předání kompletní dokladové části   bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30.11.2016.

III.	Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku  811 078 Kč   bez DPH.

Původní cena díla

Cena bez DPH : 			1 568 618,00 Kč

DPH 21% :				   329 410,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :	1 898 028,00 Kč

Nová cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku č 2 je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH : 			   2 379 696 Kč

DPH 21% :				      499 736 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí :	    2 879 432 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

IV.   Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají                   v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet prací.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 17. 10. 2016, usnesením č. 508/2016.

V Bílovicích dne .................................		       Ve Světlé nad Sázavou dne ......................................

………………………....………………..	                   ……............…….……………………………..

Ing. Nadim Eid	, jednatel společnosti	                            Mgr. Jan Tourek, starosta města