**Dodatek č. 2**

**ke Smlouvě č. ZAK 18-0032 ze dne 23. 2. 2018 –
„Informační centrum Metropolitního plánu - Elektro“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxx

(dále jen **„objednatel“**)

a

**„ETNA“ spol. s r.o.**

zastoupený: Petrem Ženíškem, jednatelem

sídlo: Na Jezerce 1458/14, 140 00 Praha 4

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 91150

IČO: 26746590

DIČ: CZ226746590

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **„zhotovitel“**)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. ZAK 18-0032 ze dne 23.02. 2018** (dále jen „Dodatek č. 2“)

**Čl. I**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III, odst. 1 zní:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 31.8.2018.“

1. Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně předmětu plnění v příloze č. 1 Smlouvy, v části EO3 - Specifikace AV techniky, ta bude nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II, odst. 1 zní:

„Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

* 1.645.915,- Kč bez DPH (jedenmilionšestsetčtyřicetpěttisícdevětsetpatnáct korun českých),
* 1.991.557,- Kč s DPH (jedendevětsetdevadesátjednatisícpětsetpadesátsedm korun českých).
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 zní:

„Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 2 částech, platba za 1. část se uskuteční po odevzdání části díla (příloha č. 2 tohoto dodatku) a po oboustranném podpisu akceptačního protokolu, platba za 2. část, tedy za zbývající část plnění předmětu smlouvy se uskuteční po odevzdání části díla a po oboustranném podpisu akceptačního protokolu.“

**Čl. II**

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

2**.** Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3. Dodatek č. 2 se řídí právním režimem Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 2 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne: V Praze dne:

za zhotovitele: za objednatele:

**....................................................... .......................................................**

Petr Ženíšek, Mgr. Ondřej Boháč,

jednatel ředitel