S M L O U V A

o dílo ( vyhotovení projektu)

Zhotovitel : 	ATELIÉR HERITAS s.r.o.

Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Luborem GREGOROU

IČ : 02353181

DIČ : CZ 02353181

( dále jen "zhotovitel")

Objednatel:  	Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

Dukelská 258/11, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Hniličkou

IČ : 62537873

DIČ : CZ62537873

( dále jen "objednatel")

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel  odborně vypracuje pro objednatele na akci:

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

následující práce projektové přípravy a inženýrské práce:

- zaměření stávajícího stavu krovu a průzkum narušení dřeva

- projekt stavby pro opravu krovu a střechy

- soupis prací a kontrolní rozpočet

## II. Předmět díla

a) Zaměření stávajícího stavu krovu a průzkum narušení dřeva:

Zaměření stávajícího stavu zahrnuje kompletní stavební zaměření krovové konstrukce (půdorys, řezy, střecha).

Pro potřeby vypracování projektu bude posouzena jakost jednotlivých dřevěných prvků.

Případné sondážní práce zajistí investor – nejsou zahrnuty do předmětu smlouvy.

b) Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby:

Zahrnuje návrh stavby (koncepce řešení, statická rozvaha, projednání),

dále vypracování projektu v podrobnosti DPS (dokumentace pro provádění stavby) pro opravu konstrukce krovu a střešního pláště (krytina, klempířské prvky).

Dokumentace bude vypracována v členění:

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva

- situační výkres

- dokumentace stavby

D1.1 Architektonicko stavební část

D1.2 Stavebně konstrukční část

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D1.4 Technika prostředí staveb – elektroinstalace (hromosvod)

Součástí prací je i inženýrská činnost – získání potřebných vyjádření a stanovisek veřejnoprávní orgánů a podání žádosti o stavební povolení.

c) Soupis prací a kontrolní rozpočet:

K projektu bude vypracován soupis prací s detailními položkami a kontrolní rozpočet.

Případné doplňující projektové práce vyžádané zadavatelem nebo způsobené novými zjištěními v průběhu stavby budou předmětem samostatné kalkulace zhotovitele a budou účtovány nad rámec předmětné výkonové fáze.

### III. Cena díla

Cena díla byla stanovena  na základě odsouhlasené nabídky:

- Zaměření stávajícího stavu a průzkum narušení dřeva:		  70.000,- Kč

- Projekt stavby pro opravu krovu a střechy:			122.000,- Kč

- Soupis prací a kontrolní rozpočet:					  15.000,- Kč

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celkem část bez DPH:							207.000,- Kč

DPH 21% :									    43.470,- Kč

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

###### Celkem projekt stavby včetně DPH:					250.470,- Kč

Správní poplatky pro vydání stavebního povolení budou hrazeny investorem.

IV. Termíny plnění

Termín dokončení a předání:

Část a), b) Zaměření, průzkum, projekt:				do 15.10.2018

Tento termín je zároveň i termínem podání projektu se žádostmi o vydání Vyjádření a závazných stanovisek, po jejich obdržení bude následně na Stavební úřad podána žádost o vydání stavebního povolení.

Část c) Soupis prací a kontrolní rozpočet:				do 31.10.2018

V. Součinnost objednatele

Objednatel umožní zpracovatelům projektu přístup do objektu.

Objednatel zplnomocní zpracovatele PD k podání žádostí o Vyjádření, Závazná stanoviska a Stavební povolení.

Objednatel v případě potřeby zajistí na vlastní náklady rozkrytí sond do zazděných nebo jinak nepřístupných prvků krovu, případně stropní konstrukce.

##### VI. Předání díla

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků.

Zhotovitelova povinnost provést dílo podle této smlouvy je splněna předáním dokončených předmětných částí díla objednateli, o čemž bude na požádání sepsán zápis.

V případě, že objednatel předmět díla nepřevezme osobně, je zhotovitelova povinnost předat dílo splněna doručením předmětných částí díla poštovní přepravou.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

VII. Zaplacení ceny díla

Objednatel sjednanou cenu zaplatí na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu nejpozději do 10 dnů od vystavení příslušného dokladu.

Bylo dohodnuto fakturování splátek v následujících termínech:

1. splátka: 192.000,-Kč + DPH      	po dokončení a předání PD krovu a střechy

2. splátka: 15.000,-Kč + DPH    	po dokončení a předání soupisu prací

VIII. Prodlení se splněním závazků

1. Zhotovitel je v prodlení se splněním závazků podle této smlouvy v tom případě, pokud závazky nesplní ve lhůtách sjednaných podle této smlouvy.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit závazky z této smlouvy pro okolnosti na straně objednatele. V tom případě se lhůty podle této smlouvy prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel nemohl plnit závazky pro okolnosti na straně objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že provedení části díla zhotovitelem je odvislé od projednání a pravomocného rozhodnutí jiné osoby, zhotovitel není v prodlení po tuto dobu. O tuto dobu se prodlužuje termín plnění pro předmětnou část díla.

IX. Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.

Zjištěné vady svých prací je zhotovitel povinen odstranit bez prodlení.

X. Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se splněním jednotlivého závazku podle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%  z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

2. Při prodlení objednatele s úhradami řádně vystavených faktur dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1% z ceny předmětné splátkové faktury za každý započatý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

Tato smlouva je nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, které mají vždy platnost originálu. Každá ze zúčastněných stran obdrží jeden výtisk.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že tuto je možno měnit a doplňovat, a to pouze písemným dodatkem potvrzeným oběma stranami.

V Českých Budějovicích                        			V Českých Budějovicích

dne								dne

zhotovitel : Ing. Lubor Gregora	                 		objednatel: Mgr. Zdeněk Hnilička

jednatel společnosti                                                       ředitel školy