**Univerzita Karlova**

IČ: 00216208

DIČ: CZ 002 16 208

se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA

 (dále jen jako „**Objednatel“**)

a

**Bogle Architects s.r.o.**

IČ: 248 18 321

DIČ: CZ24818321

se sídlem Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177122

zastoupena jednatelkou MgA. Viktorií Součkovou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

uzavřely dne \_\_\_\_\_\_\_ Smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále v textu dodatku jen jako **„Smlouva o dílo“**)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne:

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

**Preambule:**

1)

V dodatku jsou používány pojmy, sjednané pro účel Smlouvy o dílo.

2)

Důvodem uzavření tohoto dodatku je vůle stran stanovit aktualizované Termíny pro plnění díla dle Smlouvy o dílo.

**Za prvé:**

1) Mění se ujednání článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že ustanovení odst. 1 článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*1) Dílo se Zhotovitel zavazuje dokončit a předat Objednateli v následujících dílčích termínech:*

***Výkonová fáze I.***

*Návrh/studie Stavby MEPHARED 2 (DNS) nejpozději do 35 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;*

***Výkonová fáze II.***

*Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) nejpozději do 125 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy a obstarání pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 21. září 2018,* ***přičemž uvedená lhůta 21. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy;***

*nebo alternativně vypracování dokumentace pro vydání společného povolení;*

***Výkonová fáze III.***

*Dokumentace pro stavební povolení (DSP) nejpozději do 265 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy,*

*zahájení stavebního řízení na základě dokumentace způsobilé pro vydání příslušného stavebního povolení, nejpozději do 26. září 2018,* ***přičemž uvedená lhůta 26. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy****; a obstarání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy,*

*nebo alternativně vypracování dokumentace pro vydání společného povolení a zahájení společného územního a stavebního řízení nebo společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, nejpozději do 21. září 2018,* ***přičemž uvedená lhůta 21. září 2018 se prodlužuje o počet dní, které uplynou ode dne 16. února 2018 do dne účinnosti této smlouvy****; a obstarání pravomocného společného povolení nejpozději do 430 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;*

***Výkonová fáze IV.***

*Dokumentace pro provádění Stavby MEPHARED 2 (DPS) a dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby MEPHARED 2 (DVZ) nejpozději do 460 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;*

***Výkonová fáze V.***

*Projektová dokumentace interiérů (PDI) nejpozději do 500 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;*

***Výkonová fáze VI.***

*Součinnost při výběru zhotovitele Stavby MEPHARED 2 po dobu trvání zadávacího řízení;*

***Výkonová fáze VII.***

*Autorský dozor a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení Stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání po dobu trvání průběhu realizace Stavby MEPHARED 2;*

*(dále též jen „****Termíny****“).*

**Za druhé:**

1)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pečlivě přečetly, že v něm není nic, čemu by neporozuměly, a že dodatek uzavírají svobodně a vážně na základě pečlivého uvážení.

2)

Ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti.

3)

Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí do 5 pracovních dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami Objednatel.

4)

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 2. 8. 2018 V Praze dne 1. 8. 2018

………………………. ………………………….

**Objednatel** **Zhotovitel**