**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

 **IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

 **se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku

 bankovní účet číslo: …………..

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**

 **IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766**

 **se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

 zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem

 bankovní účet číslo: …………..

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 26.3.2018 ohledně díla **„Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“**, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.4.2018, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 3.7.2018.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 67 889,17 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -380 865,32 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku č. 2 se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:

„**1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 456 100,87  Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Dodatek č. 2 je vystaven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 čistopisech.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 30.7.2018.

Ve Svitavách dne 31.7.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………………………………………… …………………………………………

 Ing. Marek Antoš, jednatel Josef Kunc, jednatel

 Skupinový vodovod Svitavy EVT Stavby s.r.o.