**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Městská část Praha – Zbraslav,** IČ 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "***Objednatel***")

a

**Metrostav a.s.**, IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1 a zmocněncem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně na základě plné moci ze dne 19. května 2016, jejíž kopie tvoří *Přílohu 4* této Smlouvy

(dále jen "***Zhotovitel***")

(Objednatel a Zhotovitel dále jen společně jako "***Strany***" a každý z nich samostatně jako "***Strana***")

(tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dále jen "***Dodatek***").

1. Dne 30. května 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ohledně realizace díla „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha - Zbraslav“ (dále jen "***Smlouva***"). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Objednatel a Zhotovitel se na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění ohledně veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad parkem 1180, Praha – Zbraslav – Dodatečné stavební práce“ provedeného na základě §23(7)(a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „***Zákon***“) a způsobem dle §34(5)(b) Zákona,

dohodli na uzavření tohoto Dodatku v následujícím znění:

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (*víceprací*) v rámci Etapy 1, jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů Etapy 1 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří *Přílohu 1* tohoto Dodatku (dále jen „***Dodatečné práce Etapy 1***“). Veškeré Dodatečné práce Etapy 1 budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 1 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků.
2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (*víceprací*) v rámci Etapy 2, jak jsou specifikovány v rekapitulaci změnových listů Etapy 2 - soupisu dodatečných stavebních prací, která tvoří *Přílohu 2* tohoto Dodatku (dále jen „***Dodatečné práce Etapy 2***“). Veškeré Dodatečné práce Etapy 2 budou považovány za součást Díla, jak je popsáno v článku 2. Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dodatečné práce Etapy 2 budou provedeny v souladu se Smlouvou a protokolárně předány Objednateli bez vad a nedodělků.
3. Vzhledem k nutnosti provedení Dodatečných prací Etapy 1 a Dodatečných prací Etapy 2 se Strany dohodly na následujících změnách týkajících se Doby plnění:
   1. v odstavci **4.1(a)** Smlouvy se text ve znění „*nejpozději do* ***sto osmdesáti (180) dnů***“ nahrazuje textem ve znění „*nejpozději do* ***sto osmdesáti dvou (182) dnů***“;
   2. v odstavci **4.1(b)** Smlouvy se text ve znění „*nejpozději do* ***sto dvaceti (120) dnů***“ nahrazuje textem ve znění „*nejpozději do* ***sto třiceti devíti (139) dnů***“;
   3. v odstavci **4.2.1** Smlouvy se text ve znění „*nejpozději do* ***padesáti jedna (51) dnů***“ nahrazuje textem ve znění „*nejpozději do* ***šedesáti pěti (65) dnů***“;
   4. v odstavci **4.2.5** Smlouvy se text ve znění „*nejpozději do* ***devadesáti (90) dnů***“ nahrazuje textem ve znění „*nejpozději do* ***sto třiceti sedmi (137) dnů***“.
4. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 1 činí **3.760.873,-Kč** **bez DPH** (slovy: tři miliony sedm set šedesát tisíc osm set sedmdesát třikorun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 789.783,- Kč (slovy: sedm set osmdesát devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 1 včetně DPH činí **4.550.656,- Kč** (slovy: čtyři miliony pět set padesát tisíc šest set padesát šest korun českých) (dále jen "***Cena Dodatečných prací Etapy 1***").
5. Strany se dále dohodly, že celková konečná cena za řádné a včasné provedení Dodatečných prací Etapy 2 činí **609.304,-Kč** **bez DPH** (slovy: šest set devět tisíc tři sta čtyřikorun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 127.954,- Kč (slovy: sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých), a tedy celková konečná cena Dodatečných prací Etapy 2 včetně DPH činí **737.258,- Kč** (slovy: sedm set třicet sedm dvě sta padesát osm korun českých) (dále jen "***Cena Dodatečných prací Etapy 2***").
6. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 1, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 1 realizovány (*méněpráce*) (dále jen „***Nerealizované práce Etapy 1***“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 1 popsány v *Příloze 1* tohoto Dodatku.
7. Strany se dále dohodly na změnách v předmětu Etapy 2, tj. na stavebních pracích a souvisejících dodávkách, které nebudou v rámci Etapy 2 realizovány (*méněpráce*) (dále jen „***Nerealizované práce Etapy 2***“), tak, jak jsou tyto Nerealizované práce Etapy 2 popsány v *Příloze 2* tohoto Dodatku.
8. Cena za Nerealizované práce Etapy 1 činí **2.357.244,-Kč** **bez DPH** (slovy: dva miliony tři sta padesát sedm tisíc dvě sta čtyřicet čtyřikorun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 495.021,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc dvacet jedna korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 1 včetně DPH činí **2.852.265,- Kč** (slovy: dva miliony osm set padesát dva tisíc dvě sta šedesát pět korun českých) (dále jen "***Cena Nerealizovaných prací Etapy 1***").
9. Cena za Nerealizované práce Etapy 2 činí **170.033,-Kč** **bez DPH** (slovy: sto sedmdesát tisíc třicet třikorun českých) s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 35.707,- Kč (slovy: třicet pět tisíc sedm set sedm korun českých), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací Etapy 2 včetně DPH činí **205.740,- Kč** (slovy: dvě sta pět tisíc sedm set čtyřicet korun českých) (dále jen "***Cena Nerealizovaných prací Etapy 2***").
10. Cena uvedená v  odstavci 5.1 Smlouvy bude navýšena o Cenu Dodatečných prací Etapy 1 a Cenu Dodatečných prací Etapy 2. Cena Dodatečných prací Etapy 1 a Cena Dodatečných prací Etapy 2 bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. Cena uvedená v odstavci 5.1 Smlouvy bude snížena o Cenu Nerealizovaných prací Etapy 1 a Cenu Nerealizovaných prací Etapy 2.
11. Cena tedy po přičtení Ceny Dodatečných prací Etapy 1 a Ceny Dodatečných prací Etapy 2 a po odečtení Ceny Nerealizovaných prací Etapy 1 a Ceny Nerealizovaných prací Etapy 2 činí **53.621.654,-Kč** **bez DPH** (slovy: padesát tři miliony šest set dvacet jeden tisíc šest set padesát čtyřikorun českých) s tím, že jednotlivé části Ceny uvedené v odstavcích 5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy činí:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena za provedení** | | | | | | |
|  | | | **v Kč bez DPH** | **výše DPH v %** | **výše DPH v Kč** | **v Kč včetně DPH** |
| 5.1.1 | **Etapa 1** | | 41.428.742,- | 21 | 8.700.035,- | **50.128.777,-** |
|  | (a) | **Část A** | 35.826.571,- | 21 | 7.523.579,- | **43.350.150,-** |
|  | (b) | **Část B** | 5.602.171,- | 21 | 1.176.456,- | **6.778.627,-** |
| 5.1.2 | **Etapa 2 (Část C)** | | 12.192.912,- | 21 | 2.560.513,- | **14.753.425,-** |

1. Strany se dále dohodly na změnách v Harmonogramu postupu prací s tím, že stávající Harmonogram postupu prací obsažený v Příloze 1 Smlouvy se nahrazuje novým Harmonogramem postupu prací, který tvoří *Přílohu 3* tohoto Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).

Na Zbraslavi dne \_\_\_. července 2016 Na Zbraslavi dne \_\_\_. července 2016

Za Zadavatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav: Metrostav a.s.:

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodová Jméno: Ing. Jaroslav Heran

Funkce: starostka Funkce: ředitel divize 1 a zmocněnec

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |