**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

mezi:

**Objednatel: Město Holice**

**se sídlem** Holubova 1, 534 01 Holice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1628561/0100

IČ: 00273571

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Vrbata, Martina Klasovitá, Ing. Oldřich Chlanda

**dále jen objednatel** *-* na straně jedné

**a**

**Zhotovitel: KERSON spol. s r.o**

se sídlem č.p. 80, 517 93 Dobré

zastoupeným panem Janem Rozínkem

IČ: 45536040

DIČ: CZ45536040

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 189255874/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Rozínek, Jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 1585

**dále jen zhotovitel** *-* na straně druhé

**Preambule**

Tento dodatek řeší změnu termínů realizace díla.

Během provádění stavby "Město Holice - sociální bydlení", reg.č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_032/0003013) musely být z důvodů špatného stavebně- technického stavu rekonstruovaného objektu provedeny podrobné průzkumy, návrhy zajištění a poté i realizace těchto návrhů provádějící firmou . Projektová dokumentace vč. technické zprávy a výkazu výměr je přílohou této smlouvy.

S ohledem na nepředvídatelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD (tyto byly zjištěny až v průběhu realizace díla), se strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla a to do 31.10.2018.

**Tímto dodatkem se mění, upravují a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy o dílo.**

Čl. 3.3 se **mění** a **nově** zní

**III.**

**Doba plnění**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a zaškolení osob určených zadavatelem, **nejpozději do 31.říjen 2018**.

**Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.**

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží dva.

Doložka ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., O obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou Města Holice dne 23.dubna 2018 usnesením č.132

Holice dne ………………… V Dobrém, dne …………………

............……………………………. …………………………………….

Mgr. Ladislav Effenberk Jan Rozínek

starosta města Holice Jednatel