## Smluvní strany

Objednatel: **Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny**

zastoupený: **Bc. Martinem Říhovským** – ředitelem školy

IČO: 467 64 968

Tel.: 415 214 214

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany

Číslo účtu: 14939481/0100

(dále též **„Objednatel“**)

Zhotovitel: **Zdeněk Gutzer, Truhlářství**

 zastoupený: Zdeňkem Gutzerem

IČO: 656 46 703

 Tel.: 603 837 597

 (dále též „**Zhotovitel**“)

*(obě strany společně dále jen jako „****Smluvní strany****“)*

**Použité zkratky:**

ZZVZ: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne **27. 7. 2018** (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky **„Zhotovení nábytku v učebnách ZUŠ Podbořany“** mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. III Předmět smlouvy, čl. V, odst. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

Objednatel a Zhotovitel se vzájemně dohodli na snížení rozsahu zhotovovaných kusů nábytku a jejich celkové ceně, které jsou uvedeny níže v Rozsahu zhotovovaných kusů nábytku a cena v odst. 3 tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu předmětu smlouvy takto:

Rozsah zhotovovaných kusů nábytku a cena

Výtvarná nauka:

skříňová sestava rohová   200x367x50    24.570,-

nízká policová skříň           120x200x125  6.210,-

police závěsná 2ks            120x30x25      á 530,-    1.060,-

botník s věšákovou stěnou   160x110x30    4.760,-

skříňová sestava                 210x480x60      28.300,-

policová skříň                      120x200x50      6.240,-

Ředitelna:

skříňová sestava na šanony a trezor rohová     200x600x40      42.740,-

nástavec na psací stůl       125x150x33       3.270,-

police závěsná 2ks             90x30x20  á 430,-     860,-

skříň na noty                        200x130x40    5.030,-

skříňka na klíče                   50x50x10          1.200,-

nástavec na stůl s roletkou    70x73x12    3.180,-

Úklidová komora:

skříňka dvoukřídlá            130x100x50      4.570,-

Šatna:

38ks věšáků      2.548,-

2ks lavice           180x38x32        5.600,-

Sborovna:

skříň s dveřmi a posuvnými skly       180x360x43       26.200,-

Hudební nauka č. dveří 18:

psací stůl s kontejnery     9.750,-

skříň s dveřmi    90x200x40      4.700,-

botník s věšákovou stěnou      2ks   180x75x30      á 5.430,-        10.860,-

Hudební nauka č.dveří 19:

skříň dvoukřídlá    180x120x50     7.460,-

police závěsná    2ks   100x30x25    á 430,-    860,-

Hudební nauka č.dveří 20:

skříň dvoukřídlá   180x100x50     6.860,-

police závěsná 2ks   100x30x20  á 430,-    860,-

Hudební nauka č.dveří 16:

skříň čtyřkřídlá dělená    180x120x50     8.470,-

skříň na zesilovače    120x185x35    10.400,-

Hudební nauka č.dveří 3:

skříň dvoukřídlá s posuvnými skly   180x120x45     13.660,-

psací stůl    8.200,-

Sál:

skříň dvoukřídlá     200x100x55      6.860,-

skříň dvoukřídlá    270x120x40      8.980,-

Hudební nauka č.dveří 14:

závěsná police na kytary     3.350,-

skříň na obaly od kytar      4.600,-

věšáková stěna        1.650,-

botník s policemi na kytary      2.700,-

psací stůl     8.800,-

Doprava   1.200,-

Montáž      9.500,-

Stěhování nábytku do učeben     4.500,-

**Celková cena díla 300.558,- Kč.**

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 upravuje na **celkovou částku ve výši 300.558,- Kč.** Nejedná se o podstatnou změnu závazku SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ

**Rekapitulace Dodatku č. 1**

**Celková cena za zhotovení díla celkem vč. DPH: 300.558,- Kč**

Výše uvedená úprava rozsahu práce Zhotovitele není podstatnou změnou závazku Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností a po vzájemném projednání smluvních stran.

% vyjádření snížení rozsahu prací Dodatku č. 1 vůči Smlouvě: - 5,65 %

% vyjádření hodnoty změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ 5,65 % < 10,00 %

Dohodnutá doba dokončení prací v čl. IV.5 Termín dokončení prací této SOD se nemění a je stanoven na **20. 8. 2018.**

5. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

8. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

V Podbořanech dne 27. 7. 2018 V Podbořanech dne 27. 7. 2018

…………………………… ………………………………..

 za objednatele za zhotovitele

 podpis, razítko podpis