#### Dodatek č. 2

#### ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací ze dne 2. 7. 2018

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

se sídlem: Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO: 60433272

zastoupen: RNDr. Boženou Čerňanskou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „***objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: Firma s.r.o.

se sídlem: Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272

zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288

(dále jen „***zhotovitel***“)

(dále společně také „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
   1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2018 smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2018 (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
   2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „*dodatek*“), a to z důvodu zapracování víceprací (dodání klimatizační jednotky).
2. Předmět dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Původní cena díla bez DPH* | *2.693.393,92 Kč* |
| *Cena za vícepráce bez DPH dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2018* | *159.679,00 Kč* |
| *Celková cena díla bez DPH* | *2.853.072,92 Kč* |
| *21 % DPH* | *599.145,31 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | *3.452.218,23 Kč* |

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. Závěrečná ustanovení
   1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
   2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
   3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
   4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
   6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
   7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

*Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 7. 2018*

V Praze dne 31. 7. 2018 V Praze dne 31. 7. 2018

……………………………… …………………………………

RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D., Václav Kapal,

ředitelka školy jednatel