**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. K18066**

uzavřené dne 15. 6. 2018 na provedení díla "CELOPLOŠNÁ OPRAVA MK JUNGMANNOVA, ŠRÁMKOVA, NEZVALOVA A PROPOJOVACÍHO CHODNÍKU“ mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

1. **Město Bruntál**

Nádražní 994/20, 792 01 BRUNTÁL

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupené starostou, kterým je **Ing. Petr Rys, MBA**

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel“ na straně jedné)

--a--

1. **KARETA s.r.o.**

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 8072

zastoupená svým jednatelem, kterým je **Ing. Marek Němec**

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Hlavní stavbyvedoucí: XXXXXXXXXX

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

**PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Termíny realizace, kde znění bodu č. 3 se mění tak, že nově zní:

*„Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy nejpozději do 24. 8. 2018.“*

Výše uvedená změna je důsledkem dohody smluvních stran, kdy zhotovitel z důvodu bezkonfliktního průběhu rekonstrukce vozovky a dešťových vpustí, požaduje vyjádření správců sítí. Z tohoto důvodu jsou práce na stavbě dne 9. 7. 2018, kdy bylo staveniště dle SoD předáno, přerušeny, a to do doby, než je obdrží. Předpokládaný termín zahájení prací je 32. týden roku 2018, tj. 6. 8. 2018.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Bruntále dne 30. 7. 2018 V Bruntále dne 27. 7. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………………

Ing. Petr Rys, MBA - starosta Ing. Marek Němec - jednatel