**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 01/2018**

**č. smlouvy objednatele: 519/2018**

**Název díla:**

**Oprava Rožanského potoka v Království podél komunikace –**

**II. etapa**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: NOPESTAV s.r.o.**

Janáčkova 406/5a, Krásné Březno,

400 07 Ústí nad Labem

**IČO:** 04952049

**DIČ:** CZ04952049

**zastoupený:** Petrem Novotným, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Petr Novotný, jednatel

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37320

držitel ŽL vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod e.č. ŽO/2339/2016/Be

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu znemožnění provádění prací dle Koordinovaného stanoviska a Stavebního povolení vydaného OŽP Rumburk (org. ochrany přírody).

Uvedená změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla:

původně nejpozději do 31.07.2018

nově 14.09.2018

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné

ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvěnabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 06.08.2018 V Ústí nad Labem dne 01.08.2018

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Petr Novotný

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik NOPESTAV s.r.o.