## Dodatek č.1

## ke smlouvě o dílo č. 17/2018/01

ev.číslo zhotovitele:   78/2018/01		ev.číslo objednatele: 	PPSS/SOD/154/2018/326

## Účastníci smlouvy - smluvní strany

  - Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:			002 62 978

DIČ: 			CZ 00262978

Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

(dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:		Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou

PSČ, sídlo: 		Selská 517, 460 01 Liberec 12

tvořené účastníky - společnostmi:

Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.

IČ: 18382550,  DIČ: CZ18382550

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec 14

(společník 1 - správce a pověřený zástupce Sdružení)

První podještědská stavební spol. s r.o.

IČ: 47781874,  DIČ: CZ47781874

se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

(společník 2)

zastoupený:		Václavem Kubešem, jednatelem společníka 1 (na základě 				zmocnění vyplývajícím ze Smlouvy o společnosti)

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-6820870287/0100

ve věcech smluvních oprávněni k jednání:

Václav Kubeš (statutární zástupce společníka 1)

Ing. Martin Stašák (zmocněný zástupce společníka 2)

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „účastníci smlouvy“ nebo „smluvní strany“)

se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Navýšení kapacity základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou“ (dále též  „stavba“ nebo „dílo“), uzavřené smluvními stranami dne 30.01.2017, a to v následujícím znění :

## Preambule

Na základě uskutečněného zadávacího řízení na dodavatele předmětné veřejné zakázky podepsaly smluvní strany dne 24.1.2018, resp. 30.1.2018 smlouvu o dílo na její realizaci, jak je výše uvedeno.

Při realizaci díla (sondy před rozkrytím stávající střechy objektu SO-02 pro osazení sloupů O.K. nástavby) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti, které nebyly  obsahem zadávací dokumentace, a to přítomnost materiálů s obsahem azbestu ve skladbě stávající střechy. V reakci na tuto skutečnost, s cílem minimalizovat dopady na postup návazných prací a průběh stavby, zhotovitel - spolu s odborníky a specializovanou firmou - zpracoval a předložil objednateli návrh opatření včetně ocenění odstranění a likvidace těchto nebezpečných materiálů. Dopady do ujednání předmětné smlouvy o dílo jsou zřejmě z čl. II. tohoto dodatku.

## Předmět dodatku

II.1.	Předmět plnění podle čl. II. smlouvy se upravuje/rozšiřuje o provedení prací původně v plnění a smluvní ceně nezahrnutých (víceprací/dodatečných prací), a to:

- odstranění kontaminovaných materiálů (krytiny z živičných pásů a AZC-vlnovky s obsahem azbestu + tepelné izolace z MW) ze stávajícího střešního souvrství na objektu SO-02

- odstranění nově zjištěných nekontaminovaných materiálů nezahrnutých v ceně (škvárový spádový násyp)

- zajištění/provedení bezpečnostních opatření a opatření k ochraně zdraví a životního prostředí dle hygienických předpisů a požadavků KHS.

II.2.	Cena díla sjednaná v čl. III. smlouvy o dílo se v důsledku provádění víceprací/dodatečných prací dle předchozího bodu II.1. mění (navyšuje) takto:

| (Původní) cena díla bez DPH | 24 130 986,- Kč |
| --- | --- |
| Cena víceprací (přípočty) bez DPH | 1 619 071,43 Kč |
| Cena méněprací (odpočty) bez DPH | 168 795,09 Kč |
| Nová cena díla (vč. dodatku) bez DPH | 25 581 262,34 Kč |
| DPH 21% | 5 372 065,09 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 30 953 327,43 Kč |

Podrobné ocenění víceprací i méněprací uvedených ve změně předmětu plnění dle 	bodu II.1. tohoto dodatku je zřejmé ze změnového listu ZL č.1, který spolu 	s položkovými rozpočty přípočtů a odpočtů tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.3.	V souvislosti s prováděním víceprací podle bodu II.1. tohoto dodatku a souvisejících opatření se lhůta výstavby mění - prodlužuje o 3 týdny, takže původní termín dokončení díla do 25.9.2018 se posouvá a sjednává nově do 15.10.2018.

## Závěrečná ujednání

III.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

III.2.	Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

III.3.	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. obj. 17/2018/01 bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn; platnosti a účinnosti pak dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

III.4.	Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5	Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 05.03.2018, usnesením č. 76/03/2018.

III.6.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oběma smluvními stranami potvrzený Změnový list č. 1 s přílohami.

| ## Ve Vratislavicích nad Nisou dne 06.03.2018 Za objednatele: ......................................................................... Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu | ## V Liberci dne 28.2.2018 Za zhotovitele: ........................................................... Václav Kubeš, na základě zmocnění |
| --- | --- |