**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 492-2018-OÚaHR/OIV

číslo smlouvy zhotovitele: 16/816/2018

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a

JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „**Objednatel**”)

a

**ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

IČ: 41327837

DIČ: CZ41327837

se sídlem Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

zastoupená Ing. Vladimírem Šebestou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**Strany”** nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**Strana**”)

# **Předmět a účel DODATKU smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 492-2018-OÚaHR/OIV a ev. č. zhotovitele 16/816/2018 (dále jen „Smlouva“) na akci:

„**Splašková kanalizace Na Palouku, Proseč nad Nisou“**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění sjednaná ve Smlouvě v ustanovení článku 2. Doba plnění, odstavec 2.2. Předání a převzetí staveniště.
2. Důvodem změny sjednané doby je prodlení s termínem realizace spadišťové šachty soukromým investorem spol. ASTRA Mont, s.r.o. , IČ: 47310588, sídlem Nádražní 4390/13, 466 01 Jablonec nad Nisou. Tato spadišťová šachta je důležitým napojovacím bodem do kanalizační štoly, která převádí splaškové vody z Jablonce nad Nisou na centrální ČOV do Liberec. Realizace díla dle Smlouvy je přímo závislá na dokončení výše uvedené spadišťové šachty. Předmětná skutečnost nastala zcela nezávisle na jednání či vůli Objednatele a Zhotovitele. Z tohoto důvodu nemohlo být Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli k řádnému plnění díla dle Smlouvy.
3. S ohledem shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

**v čl. 2. Doba plnění smlouvy se v odstavci 2.2. MĚNÍ PŮVODNÍ text:**

„Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad:**

**1. etapa výstavby – 04. 06. 2018 – 27. 09. 2018**

**2. etapa výstavby – 15. 04. 2019 – 27. 09. 2019**

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.“

**A nahrazuje se textem:**

„Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, předpoklad:**

**1. etapa výstavby – 15. 08. 2018 – 15. 12. 2018**

**2. etapa výstavby – 15. 04. 2019 – 27. 09. 2019**

# **3. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Jablonec nad Nisou, dne 7. 8. 2018 Jablonec nad Nisou, dne 7. 8. 2018

**Objednatel:** **Zhotovitel:**

…………………………………… ……………………………………………...

Ing. Petr Beitl, primátor Ing. Vladimír Šebesta, jednatel

……………………………………

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha,

náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby