DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. I-3/2018 uzavřené dne ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

- SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem xxx

IČ: 00020702

DIČ: CZ00020702

Jednáním pověřen: xxx

Telefon: xxx

Bankovní spojení: xxx

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:	STAVIBET s.r.o.

Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 73 České Meziříčí

IČ: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049

Telefon: xxx

(dále jen "zhotovitel")

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje čl. II „Předmět smlouvy“, bod č. 1, o dále uvedené vícepráce a méněpráce – změny položek rozpočtu 10, 15 až 18, 22 a 37 a doplnění položek 11, 12, 21 a 31a zjištěné při realizaci prací a na základě jednání s projektantem a technickým dozorem investora.

- CENA

- Sjednaná cena víceprací tohoto dodatku č. 1 smlouvy je cena dohodou v rozsahu: dle článku II. Tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo		23 181,60 Kč bez DPH

DPH 21 %							4 868,14 Kč

Sjednaná cena za provedení víceprací je celkem 		28 049,74 Kč vč. DPH

- Cena víceprací sjednaná tímto dodatkem č. 2 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná. Sjednanou cenu je možné měnit pouze při změně sazby a výše DPH.

- OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel bez odkladu po podpisu tohoto dodatku.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V Strnadech, dne 7.8.2018         	 		   	       V Strnadech, dne 7.8.2018

…………………………….				………………………………..

objednatel						zhotovitel

Příloha č. 1 – „Položkový rozpočet“ – výkaz výměr (vícepráce/méněpráce) z 31. 7. 2018

Příloha č. 1: „Položkový rozpočet – výkaz výměr (vícepráce/méněpráce) z 31. 7. 2018“

Položkový rozpočet

Víceprací zpracovaný na základě závěrů jednání kontrolního dne č. 2 stavby: "Oprava zpevněných ploch“ (smlouva o dílo č. I-3/2018), konaného 20. 7. 2018

Neprovedené práce (méněpráce)

| Pol. Č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 124,290 | 55,00 | 6836,00 |
| 15 | K | 430321313 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 0,600 | 4500,00 | 2700,00 |
| 16 | K | 434121420 | Osazení ŽB schodišťových stupňů | m | 7,500 | 145,00 | 1087,50 |
| 17 | M | 5937378 1 | stupeň schodišťový BEST CANTO | kus | 27,000 | 150,00 | 4050,00 |
| 18 | K | 434311114 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru | m | 7,500 | 380,00 | 2850,00 |
| 22 | K | 564861111.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - materiál stávající | m2 | 310,725 | 40,00 | 12429,00 |
| 37 | K | 950 002 | Přemístění stávající buňky | ks | 1,000 | 5000,00 | 5000,00 |

Celkem méněpráce bez DPH								34 952,50 Kč

Vícepráce

| Pol. Č. | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena (CZK) | Cena celkem bet DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 62,145 | 190,00 | 11807,60 |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 62,145 | 15,00 | 932,20 |
| 21 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 310,725 | 130,00 | 40394,30 |
| 31a | K | 800 01 | Dodávka litinových poklopů, starší typ | ks | 2,000 | 2500,00 | 5000,00 |

Celkem vícepráce bez DPH								58 134,10 Kč

Navýšení (vícepráce minus méněpráce): 	Celkem bez DPH 		23 181,60 Kč

DPH 21 %			4 868,14 Kč

Cena celkem včetně DPH	28 049,74 Kč

Komentář:

Změny byly provedeny z těchto důvodů:

- V projektu navrhované využití části původního podkladu štěrkodrtě ŠD tl 200 mm – materiál stávající (položky v rozpočtu 10 a 22) nebylo možno využít a bylo nutno doplnit podklad uvedeným novým materiálem. Stav původního materiálu byl před zahájením prací skryt.

- Schodišťová konstrukce bude řešena použitím obrubníků zahrnutých ve stávajícím rozpočtu. Nové řešení není v rozporu s projektem a s účelem užívání stavby.

- Přemístění technické buňky nebylo třeba provádět.

- Původní litinové poklopy (2 ks) nebyly ve stavu umožňujícím jejich opětovné použití. Stav původních poklopů (vnitřní strana) byl před zahájením prací skryt.

V Opočně 31. 7. 2018

xxx

zástupce zhotovitele			……………………………..

xxxx

technický dozor objednatele		……………………………..

xxxx

zástupce objednatele			……………………………..

Souhlas:

xxxx

Projektantka				……………………………..