**Dodatek č. 4**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Smluvní strany**

**Objednatel Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod**

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod

IČO 066 68 275

zástupce RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako „**objednatel“** a

**Zhotovitel** **Průmstav Náchod s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 252 75 062

se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČO 252 75 062

DIČ CZ25275062

zastoupený Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem společnosti

nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem společnosti

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany“.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem **„Zateplení objektu tělocvičny VOŠS s SPŠS v Náchodě – stavební práce,“** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-035624, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 3 ze dne 17. 7. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o méněpráce.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6 včetně oznámení změn, které jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

**Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

***celková cena 4.884.734,00 Kč bez DPH***

*(slovy: čtyři miliony osm set osmdesát čtyři tisíc sedm set třicet čtyři korun českých);*

*celková výše DPH 1.025.794,14 Kč*

*(slovy: jeden milion dvacet pět tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých čtrnáct haléřů);*

***celková cena 5.910.528,14 Kč s DPH***

*(slovy: pět milionů devět set deset tisíc pět set dvacet osm korun českých čtrnáct haléřů).*

*Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:*

1. ***dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy****, tedy stavební práce činí:*

*celková cena 4.883.084,00 Kč bez DPH*

*(slovy: čtyři miliony osm set osmdesát tři tisíc osmdesát čtyři korun českých);*

*celková výše DPH 1.025.447,64 Kč*

*(slovy: jeden milion dvacet pět tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých šedesát čtyři haléřů);*

*celková cena 5.908.531,64 Kč s DPH*

*(slovy: pět milionů devět set osm tisíc pět set třicet jedna korun českých šedesát čtyři haléřů).*

1. ***dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy****, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:*

*celková cena 1.650,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set padesát korun českých);*

*celková výše DPH 347,00 Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm korun českých);*

*celková cena 1.997,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set devadesát sedm korun českých);*

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Přílohy**

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5 a 6 včetně oznámení změn

V Náchodě dne ………………

za objednatele za zhotovitele

…………………………………… ……………………………………

RNDr. Věra Svatošová Vratislav Zítka

ředitelka jednatel společnosti