**DODATEK č. 1**

**K dohodě o realizaci managementových opatření č. PPK-74a/41/16 dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uzavřené dne**

**I.**

**1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,**

**Regionální pracoviště Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jindřich Horáček Ph.D.  
ředitel RP SCHKO Slavkovský les

V rozsahu této dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Jana Jiskrová

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

**(dále jen "AOPK ČR")**

**a**

**2. Vlastník**

Obec Šemnice  
Dubina 25  
362 72 Kyselka  
IČ 255033  
není plátcem DPH  
statutární zástupce Vladislav Tůma

jakožto vlastník pozemků p.p.č. 96/1 a 130/2 v k.ú. Sedlečko o Karlových Var

**(dále jen "vlastník")**

**II.**

Výše uvedení účastníci uzavírají tento dodatek č. 1 k **Dohodě o realizaci managementových opatření** č. PPK-74a/41/16 uzavřené dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona 4. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dne (dále jen "Dohoda").

**III.**

Bod 2.1 smlouvy o dílo se mění takto:Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:  
Akce zahrnuje výsadbu 945 ks poloodrostků dubu letního, 161 ks sazenic jeřábu muku a 429 ks sazenic jedle bělokoré. Výsadby budou před okusem zvěří chráněny oplocenkou o výšce 180 cm a délce 280 m.

Většina opatření bude provedeno na pozemcích p.p.č. 130/2 v k.ú. Sedlečko o Karlových Var, kromě výsadby jedle. Ta bude vysazena do oplocenky na p.p.č. 96/1 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var.

Práce budou provedeny v termínu od účinnosti Dohody do 10.11.2016 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody. Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek (dále jen „managementová opatření“)

**IV.**

**4.1.** Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

**4.2.** Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží vlastník a 2 vyhotovení obdrží AOPK ČR**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Mariánských Lázních | | | | dne 7.11.2016 | | | | | V Šemnici | | | | | | dne 7. 11. 2016 | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Za AOPK ČR:** | | | | | | | | | **Vlastník:** | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | | | |  |  |  | | |
| Ing. Jindřich Horáček Ph.D. ředitel RP SCHKO Slavkovský les | | | | | | | | | Vladislav Tůma  Starosta obce | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb. | | | | | | | | | | | |
| Příkazce operace: 30.5.2016, Ing.Jindřich Horáček,Ph.D. | | | | | | | | | | | |
| Správce rozpočtu: 30.5.2016, Jana Sedláková | | | | | | | | | | | |
| Odvětvové třídění | Rozpočtová položka | | | | | Tok | | Kč | | | |
| 374900 | 516990 | | | | | 01 60 | |  | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | | |