Časový harmonogram prací při realizaci

Rekonstrukce fasády, nátěry venkovních prvků a instalace vyhřívání okapů objektu SCHKO Poodří – Studénka

16.11.2016 - Převzetí staveniště

17.11. – 30.11.2016 – Odstranění nátěrů a graffiti,a nátěr dřevěného stropu ze severní strany objektu…(V závislosti na přízni počasí)

1.12. – 23.12.2016 – Výměny klempířských prvků a uložení topných kabelů do okapového systému, provedení elektroinstalací.

1.1. – 31.1.2017 – Odstranění nátěrů a nátěr dřevěného stropu z jižní strany a štítu objektu…( V závislosti na přízni počasí)

1.2. – 29.2.2017 – Opravy prasklin a vad na fasádě, drobné zednické opravy

…(V závislosti na přízni počasí)

1.3. – 30.4.2017 – Zakrývání výplní otvorů,mytí fasády tlakovou vodou,penetrace a dvojí nátěr fasády a soklu.

V Janovicích dne : 14.11.2016

Za realizační firmu:

Petr Pollák