D O D A T E K  č. 2/2018

ke Smlouvě č. FV10360

o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu

formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

(dále jen „Smlouva“)

# Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109; neplátce DPH

zastoupená:	Ing. Martinem Švolbou

ředitelem odboru výzkumu, vývoje a inovací

dále jen „poskytovatel“, na straně jedné

a

organizace:               VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s.

se sídlem:	        Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava

IČ:	        258 77 950

DIČ:                         CZ 258 77 950

zápis v OR:	         KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2486

zastoupená:	        Ladislavem Jelínkem a Ing. Danielem Kuruczem, MBA

funkce:                     předsedou a místopředsedou představenstva

dále jen „příjemce“, na straně druhé

uzavřeli mezi sebou dne 15. 11. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (dále jen Smlouva) ve smyslu § 9 zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zák. č. 130/2002 Sb.).

Název projektu:	       Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků

Ev. č. projektu:        FV10360

Řešení projektu je rozloženo do období: 1/2016 – 12/2018

Dnešního dne uzavírají poskytovatel a příjemce tento dodatek č. 2/2018 ke Smlouvě, kterým se upravuje její znění takto:

I.

upřesňuje se:

- Příloha č. 2 – Věcná náplň řešení projektu

III.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech rovné právní síly, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Praze dne

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

______________________	           _______________________

Ing. Martin Švolba	                 Ladislav Jelínek

ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací	  	          předseda představenstva

________________________

Ing. Daniel Kurucz

místopředseda představenstva

### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj nové technologie výroby dutých výkovků

Ev.č.:	FV10360

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1. | Návrhová a vývojová etapa – návrh technologie odlití, kování, tepelného zpracování a výroba experimentálního výkovku | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2016 |
| 1.1 | Výběr optimálního procesu výroby dutého výkovku (pláště) v průběhu lití, kování a tepelného zpracování, stanovení pracovního postupu – určení provedení zkoušek. Bude se vycházet ze současného stavu poznání a dostupných informací o výrobě a využívání dutých ingotů pro výrobu dutých výkovků. | VHM, VŠB TU Ostrava | 03/2016 |
| 1.2 | Zahájení simulačních analýz – simulace všech postupů spojených s výrobou dutého výkovku: optimalizace ohřevu dutého ingotu, kování dutého výkovku, sekání dutého výkovku, vychlazení a jakostní tepelné zpracování dutého výkovku. Vypracování hodnotící zprávy | VHM, VŠB TU Ostrava | 06/2016 |
| 1.3 | Ověřování aplikovatelných technologií kování dutých výkovků v laboratorních podmínkách VŠB TU Ostrava. | VŠB TU Ostrava | 08/2016 |
| 1.4 | Výroba přípravků, nástrojů a nářadí nutných pro bezproblémovou výrobu dutého výkovku. Odlití 1. experimentálního dutého ingotu. Kování 1. experimentálního dutého výkovku novou technologií. Tepelné zpracování na jakost. | VHM | 12/2016 |
| 1.5 | Na základě výsledků předchozích etap bude předložen návrh postupu výroby reálného (dle požadavků zákazníka) dutého výkovku z dutého ingotu odlitého ve VHM a.s. Vypracován bude návrh na provedení odběru zkušebního materiálu a návrh na rozsah materiálového zkoušení pro potvrzení požadovaných vlastností výkovků. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2016 |
| 1.6 | Zpracování technologických postupů pro průmyslové využití nové technologie. Roční zpráva. | VHM | 12/2016 |
| Rok 2017 |
| 2. | Experimentální etapa – ověřování jakosti výkovku dosažené navrženou technologií. V rámci druhého roku řešení bude odlit a vykován i druhý experimentální výkovek v podmínkách VHM a.s. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2017 |
| 2.1 | Vyhodnocení dosažených výsledků. Návrhy optimalizace. Výroba nových přípravků, nástrojů a nářadí nutných pro bezproblémovou výrobu dutého výkovku dle výsledku kování – optimalizace tvaru nářadí. Vliv stupně prokování na mechanické vlastnosti dutých těles. Stanovení minimálního stupně prokování dutých ingotů. | VHM, VŠB TU Ostrava | 06/2017 |
| 2.2 | Optimalizace postupu výroby dutých těles z hlediska dosažení požadovaných mechanických vlastností. Odlití 2. dutého ingotu pro výrobu dutého výkovku dle specifikace reálných zakázek. Kování 2. experimentálního dutého výkovku novou technologií. Tepelné zpracování na jakost. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2017 |
| 2.3 | Provedení fotodokumentace výroby dutého výkovku, proměření jeho geometrie a odběr a označení zkušebního materiálu. Vypracování programu ověření materiálových vlastností dosažených při reálné výrobě tohoto výkovku. Roční zpráva. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2017 |
|  | Rok 2018 |  |  |
| 3. | Verifikační etapa – verifikace a validace dat pro simulační modely a stanovení podmínek pro technologii výroby dutých výkovků z dutých ingotů. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2018 |
| 3.1 | Na základě výsledků předchozích etap bude předložen návrh postupu výroby reálného (dle požadavků zákazníka) dutého výkovku z dutého ingotu odlitého ve VHM a.s. Vypracován bude návrh na provedení odběru zkušebního materiálu a návrh na rozsah materiálového zkoušení pro potvrzení požadovaných vlastností výkovků. | VHM, VŠB TU Ostrava | 01/2018 |
| 3.2 | Zpracování technologických postupů pro průmyslové využití nové technologie. | VHM | 04/2018 |
| 3.3 | Vyhodnocení dosažených výsledků. Návrhy optimalizace. Výroba nových přípravků, nástrojů a nářadí nutných pro bezproblémovou výrobu dutého výkovku dle výsledku kování - optimalizace tvaru nářadí. Vliv stupně prokování na mechanické vlastnosti dutých těles. Stanovení minimálního stupně prokování dutých ingotů. | VHM, VŠB TU Ostrava | 05/2018 |
| 3.4 | Optimalizace postupu výroby dutých těles z hlediska dosažení požadovaných mechanických vlastností. Odlití 2. dutého ingotu pro výrobu dutého výkovku dle specifikace reálných zakázek. Kování 2. experimentálního dutého výkovku novou technologií. Tepelné zpracování na jakost. | VHM, VŠB TU Ostrava | 10/2018 |
| 3.5 | Provedení fotodokumentace výroby dutého výkovku, proměření jeho geometrie a odběr a označení zkušebního materiálu. Vypracování programu ověření materiálových vlastností dosažených při reálné výrobě tohoto výkovku | VHM, VŠB TU Ostrava | 10/2018 |
| 3.6 | Provedení metalografických analýz a zkoušek mechanických vlastností. Zpracování získaných provozních měření a záznamů | VHM | 11/2018 |
| 3.7 | Vyhodnocení všech doposud získaných výsledků jak průmyslového tak experimentálního výzkumu – případné návrhy na vylepšení, precizování nové technologie kování dutých výkovků. V případě nutnosti – provedení opakovaných matematických simulací jednotlivých procesů výroby. Stanovení optimálních rozměrů ingotu, tvaru předkovky a postupu kování na zajištění požadovaných vlastností výkovku dutých těles a kroužků. Závěrečná zpráva. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2018 |
| 3.8 | Přihláška patentu | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2018 |
| 3.9 | Vypracování závěrečné zprávy a předpisu pro zavedení nové technologie lití a kování dutých ingotů do výroby. | VHM, VŠB TU Ostrava | 12/2018 |