******

|  |  |
| --- | --- |
| **DODATEK Č. 1 KE Smlouvě o dílo**  **na zhotovení stavby**  **„Město Šternberk – stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá“** | |
| uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) | |
| Číslo smlouvy: | 236/18/S/OIVZ |

1. **Smluvní strany**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Objednatel:** | **Město Šternberk** |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta města |
|  |  |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ:  ID datové schránky: | CZ 00299529  ud7bzn4 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.  19-1801688399/0800 |
|  |  |
| dále jen „objednatel“ |  |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | **Zhotovitel:** | **Online-olin s.r.o.** |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Petr Axmann-jednatel |
|  |  |
| sídlo: | U vrby 1484/3, 785 01 Šternberk |
| IČ (IČO): | 02160021 |
| DIČ: | CZ 02160021 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.  3505705309/0800 |
|  |  |
| dále jen „zhotovitel“ |  |

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 236/18/S/OIVZ uzavřené dne 23.04.2018.**

Čl. II,odst. 1 se z důvodu návaznosti na dokončení stavby silnice II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK v daném úseku, jejímž investorem je Olomoucký kraj, mění následovně:

1. **Lhůty a termíny**
2. Termín předání a převzetí staveniště: **05/2018**

Lhůta pro provedení díla:

* **Opěrné zdi a podklad pro budoucí chodník – do 22.8.2018**
* **Chodníky a VO do 30 dní od písemné výzvy objednatele, (po dokončení opravy silnice II/447 STRUKOV – ŠTERNBERK)**

Čl. III,odst. 1 se z důvodu zvýšení ceny veřejného osvětlení o 130 694 Kč bez DPH způsobené změnou svítidel na LED technologii, mění následovně:

1. **Cena díla**
2. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

**Cena díla celkem bez DPH**

**za staveb. úpravy chodníku a veřejného osvětlení 2 886 348,26 Kč**

z toho část:

**1.1. Stavební úpravy ploch a chodníku ul. Dlouhá:**

Cena díla bez DPH 1 453 005,00 Kč

Výše DPH sazba 21 % 305 132,00 Kč

**Cena díla včetně DHP celkem 1 758 137,00 Kč**

Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy.

**1.2. Veřejné osvětlení ul. Dlouhá**

Cena díla bez DPH celkem 932 406,00 Kč

Výše DPH sazba 21 % 195 805,26 Kč

**Cena díla včetně DHP celkem 1 128 211,26 Kč**

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen odvést příjemce plnění.

Jednotlivá díla budou fakturována samostatně.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 236/18/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 16.07.2018 usnesením č. 2757/74

Ve Šternberku dne: 08.08.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság Ing. Petr Axmann-jednatel