**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo**

**Článek I.**

**1. Objednatel**: **Národní technické muzeum**

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

**(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

**a**

**2. Zhotovitel**: **Chládek & Tintěra, a.s.**

Sídlo: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Jednající: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Bankovní spojení:

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 706

**(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

Uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 19.4.2018 (č. objednatele 151/2018). Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně ceny díla v čl.III.1) smlouvy s ohledem na zjištěné skutečnosti při provádění díla na kolejovém loži, kde jsou menší objemy odtěženého kolejového lože, míra jeho znečištění a objemy následně dodaného kameniva, současně muselo být dodáno a použito více montážních dílů pro upevnění protipaprsků oproti projektu, tak jak je uvedeno ve Změnovém listu č.1, který je  nedílnou přílohou č.1 dodatku č.1 smlouvy.

**Článek II.**

V čl. III.1. **Cena díla, splatnost a způsob úhrady se mění z původního znění :**

**1) Celková cena díla** dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **4.211.106,41 Kč včetně DPH** (slovy: čtyřimiliony dvěstějedenácttisíc stošest korun českých čtyřicetjedna haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 3.480.253,23 Kč,** DPH ve výši 21% činí 730.853,18 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele a oceněném položkovém výkazu výměr. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

**Na nové závazné znění :**

**1) Celková cena díla** dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **3.703.272,30 Kč včetně DPH** (slovy: třimiliony sedmsetřitisíc dvěstěsedmdesátdva korun českých třicet haléřů). **Cena za provedení díla bez DPH činí 3.060.555,62 Kč,** DPH ve výši 21% činí 642.716,68 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele a oceněném položkovém výkazu výměr. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

**Článek III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.4.2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a jeho zveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.
5. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je Změnový list č.1 a zjišťovací protokol upřesňující změny v dotčených položkách výkazu výměr.

V Praze dne 23. července 2018 V Litoměřicích dne 23. července 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatelzhotovitel

**Národní technické muzeum**  **Chládek & Tintěra a.s.**

**Mgr. Karel Ksandr**  **Ing. Jan Kokeš**

generální ředitel předseda představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

zhotovitel

**Chládek & Tintěra a.s.**

**Ing. Stanislav Fousek**

člen představenstva