**D O D A T E K  Č .1**

**ke smlouvě o dílo**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Perem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva

 Martinem Hermanem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložce 1036

Se sídlem:Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČ: 15053695

DIČ: CZ15053695

Zastoupený: Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura a Ing. Jiří Vala – jednatelé společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají z důvodu nevhodných klimatických podmínek a vlastností skalního masivu tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), na realizaci veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce čističky odpadních vod (ČOV)“.

1. **Předmět dodatku ke smlouvě o dílo**
2. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Termín plnění, článku 2 a nahrazuje se následujícím zněním** takto:
3. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo a předat je Objednateli nejpozději do 15.12.2018, a to v souladu s aktualizovaným harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku ke smlouvě.
4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se ruší v plném rozsahu znění **kap. IV. Termín plnění, článku 4 a to bez náhrady.**
5. **Závěrečná ustanovení**
6. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.
7. Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:
* Příloha č. 1 – Časový harmonogram postupu prací v podrobnosti na týdny ke dni 5.2.2018

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně dne 8.2.2018**Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****ředitel a člen představenstva** | V Chrudimi dne 8.2.2018**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.** **Mgr. Pavel Vančura, jednatel společnosti****Ing. Josef Drahokoupil, jednatel společnosti****Ing. Jiříá Vala, jednatel společnosti**  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,**

**Nemocnice Středočeského kraje**

**Martin Herman**

**místopředseda představenstva**