Plynofikace Výtopna Samoty

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích | |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstva  JUDr. Ondřej Veselý, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic  Michal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. ú. 109674455/0300 |

a

zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | **SYSTHERM s.r.o.** |
| se sídlem | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209 | |
| jednající | Jan Kazda, jednatel |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Jan Kazda, jednatel |
| technických | xxx, Senior Manager  xxx, obchodně-technický ředitel  xxx, Výrobní ředitel |
| Adresa obchodního styku: | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| IČ / DIČ | 64 83 04 54 / CZ64830454 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú. 171947450/0300 |

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Plynofikace Výtopna Samoty“ ev. č. Objednatele 47-2017, ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

I. V Článku B. – 9. Předmět SMLOUVY – DÍLO v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se doplňuje text bodu 9.2 následovně:

(x) Demolice/demontáž existujícího zařízení, které bude nahrazeno zařízením instalovaným v rámci díla, nebo po realizaci díla díle využíváno včetně demontáže stávajícího kotle K21. Demontáž obsahuje:

- odizolování kotle a likvidace tepelné izolace

- demontáž kouřovodu

- demontáž tělesa kotle

- demontáž parovodu a kondenzátu v trase K21 rozdělovač páry

- doprava vyřezaného šrotu před budov Výtopny Samoty pro možnost naložení do kontejneru (auto s hydraulickou rukou zajištěné objednatelem)

*Realizace* – do 30. 6. 2018

*- protiplnění* – objednatel zajistí odvoz kovového odpadu

1. Ustanovení článku/odstavce **13. Smluvní cena** v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší **původní** text, tj.:

13. smluvní cena

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

34 200 000,- Kč

(slovy: třicetčtyřimilionůdvěstětisíckorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

a nahrazuje se **novým** textem:

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

34 760 000,- Kč

(slovy: třicetčtyřimilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských)

smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinnými v době vzniku zdanitelného plnění.

1. Ustanovení článku/odstavce **14. Platební podmínky** v  SoD ev. č. Objednatele 47-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-001370 se ruší **původní** text, tj.:

14.4 Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). | 5% |
| 2 | Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště. | 5% |
| 3 | Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na staveniště. | 25% |
| 4 | ukončení montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy. | 35% |
| 5 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30% |

a nahrazuje se **novým** textem:

14.4 Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Milník | Obsah milníku | Procentní výše dílčí platby ze smluvní ceny díla |
| 1 | Předání s objednatelem projednané a objednatelem schválené projektové dokumentace pro provádění stavby (projektu díla). | 5% |
| 2 | Ukončení dodávky napájecí nádrže s příslušenstvím na staveniště. | 5% |
| 3 | Ukončení dodávky plynového kotle s příslušenstvím na staveniště. | 25% |
| 4 | ukončení montáže díla v souladu s článkem 27 smlouvy. | 35% |
| 5 | Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu se smlouvou a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se smlouvou. | 30% |
| 6 | Po ukončení demontáží kotle K21 (realizace do 30.6.2018) | 560 000,- Kč |

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 11. 10. 2017, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku dne 25.5.2018  za objednatele: | V Plzni dne 25.5.2018  za zhotovitele: |
| ............................................................  Karel Vodička předseda představenstva Teplárna Písek, a.s. | ............................................................  Jan Kazda  Jednatel  SYSTHERM s.r.o. |
|  |  |

............................................................

Marek Anděl  
 člen představenstva  
 Teplárna Písek, a.s.