DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

*uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: 31/MAJ/2017; číslo smlouvy zhotovitele: 17S088/03) pro zakázku s názvem* **„Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech“**

Článek I

**Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l : Statutární město Teplice**

se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621

DIČ: CZ00266624

telefon: +420 417 510 930

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 226 – 501/0100

zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města, finančního odboru Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města,

 finančního odboru Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

stavební dozor: Ing. Josef Brejcha

 Ing. David Tunkl

 Ing. Martin Toman

**Z h o t o v i t e l : Bilfinger Euromont a.s.**

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21352*

 se sídlem: Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most

 IČO: 63147165

 DIČ: CZ63147165

 telefon: + 420 476 765 200

 bankovní spojení: Commerzbank AG, Praha

 číslo účtu: 10496345/6200

 oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Klíma, předseda představenstva

Ing. František Šobr, člen představenstva

Ing. Jaroslav Kroupa, člen představenstva

ve věcech technických: Ing. Pavel Bubák, ředitel divize 03, strojní a stavební údržba

stavební dozor: Ing. Miroslav Svoboda

Článek II

**Preambule**

1. Mezi smluvními stranami došlo dne 7.9.2017 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Energetické úspory ZŠ Na Stínadlech“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací a méněprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

**Vícepráce**

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 1, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 1 sjednáno jinak.

Článek IV

**Méněpráce**

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel nebude pro objednatele provádět části díla (stavební práce a dodávky) původně specifikované ve Smlouvě, potřeba jejichž provedení odpadla, příp. jejichž provedení se stalo nemožným, a jejichž výčet je obsažen v příloze tohoto
	dodatku č. 1.

Článek V

**Cena víceprací a méněprací**

* 1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena veškerých méněprací specifikovaných v tomto dodatku č. 1 činí částku: **657 946,83 Kč bez DPH**, přičemž o tuto částku se **ponižuje** cena za dílo sjednaná ve Smlouvě.

Článek VI

**Cena díla**

* 1. Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle SoD...............................................................26 877 597,00 Kč

Cena za méněpráce bez DPH ...................................................................- 657 946,83 Kč

**Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1......................26 219 650,17 Kč**

DPH (21 %) dle SoD.................................................................................5 644 295,00 Kč

DPH (21 %) za méněpráce....................................................................... – 138 168,83 Kč

**Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.1 ………………..….. 5 506 126,17 Kč**

Celková cena včetně DPH dle SoD..............................................................32 521 892,00 Kč

Cena za méněpráce včetně DPH ..................................................................- 796 115,66 Kč

**Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1................. 31 725 776,34 Kč**

Článek VII

**Termín a místo plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VI Termín a místo plnění, odst. 6.1, **termín zahájení prací** je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, tedy
	na **9. 5. 2018.**
	2. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku VI Termín a místo plnění, odst. 6.2, **termín dokončení prací: 17. 8. 2018.**

Článek VIII

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
	2. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
	3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
	4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
	6. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0631/18 ze dne 27.7.2018.

**Přílohy:**

1. Rozpočet

V Teplicích, dne 13.08.2018 V Praze, dne 8.08.2018

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

.................................................. ..................................................

**Zdeňka Popelková Ing. Petr Klíma**

vedoucí oddělení majetku města předseda představenstva

..................................................

**Ing. Jaroslav Kroupa**  člen představenstva